

Администрация муниципального образования «Облученский

муниципальный район» Еврейской автономной области

**КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**

**И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

## РЕШЕНИЕ

 № 17

 25.09 .2023

г.Облучье

О подготовке к осеннему периоду пожароопасного сезона 2023 года

В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов различных форм собственности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с природными пожарами, а также заблаговременной подготовки к осеннему периоду пожароопасного сезона 2023 года, комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к осеннему периоду пожароопасного сезона 2023 года на территории Облученского муниципального района (далее – План).
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям структурных подразделений администрации и организациям, указанным в Плане:

 - обеспечить выполнение мероприятий Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего решения;

 - сведения о выполнении мероприятий Плана предоставить в дежурную

 смену ЕДДС отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным

 ситуациям администрации муниципального района в срок до 10.10.2023.

1. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комиссии Е.Е.Рекеда

Приложение 1

УТВЕРЖДЁН

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Облученского муниципального района

от 25.09.2023 № 17

План

мероприятий по подготовке к осеннему периоду

пожароопасного сезона 2023 года в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить своевременное выполнение в границах городских сельского и поселений первичных мер пожарной безопасности. | 10.10.2023 | Администрации поселений |
|  | Провести работы по созданию, обновлению и очистке противопожарных минерализованных полос вокруг населённых пунктов. | 10.10.2023 | Администрации поселений |
|  | Обеспечить очистку территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, сухой растительности. | 10.10.2023 | Администрации поселений |
|  | Создать в целях пожаротушения условия для забора воды пожарными автомобилями из источников наружного водоснабжения. | 10.10.2023 | Администрации поселений |
|  | Уточнить состав добровольных пожарных формирований, патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп. | 10.10.2023 | Администрации поселений |
|  | Создать график патрулирований населённых пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в осенний период пожароопасного сезона. | 10.10.2023 | Администрации поселений |
|  | Организовать проведение контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением гражданами правил благоустройства территорий населённых пунктов, в части очистки территории от мусора, растительности. | в течение пожароопасного сезона | Главы городских и сельского поселений |
|  | Организовать проведение контрольных (надзорных) мероприятий за выполнением требований пожарной безопасности в населенных пунктах в соответствии с законодательством. | в течение пожароопасного сезона | ОНД по Облученскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЕАО |
|  | При необходимости обеспечить восполнение резерва материальных ресурсов к пожароопасному периоду. | до начала осеннего пожароопасного сезона | Администрации поселений |
|  | Активизировать проведение профилактической работы с населением по вопросам соблюдения [требований пожарной безопасности](http://docs.cntd.ru/document/902344800). | в течение пожароопасного сезона | Администрации поселений. Администрация района |
|  | Провести разъяснительную работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями по вопросу обеспечения пожарной безопасности в период и после уборки урожая, с вручением памяток о мерах пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения. | до начала уборки урожая | Администрация района |
|  | Своевременно устанавливать особый противопожарный режим на соответствующей территории при ухудшении пожарной обстановки, с введением дополнительных требований пожарной безопасности.  | в течение пожароопасного сезона | Администрации поселений |
|  | При установлении особого противопожарного режима провести комплекс инженерно-технических мероприятий по ограничению доступа людей в лесные массивы. | в течение пожароопасного сезона | Органы местного самоуправления муниципальных образований области, департамент управления лесами правительства Еврейской автономной области |
|  | Обеспечить контроль за своевременным реагированием на тушение природных пожаров. | в течение пожароопасного сезона | ОНД по Облученскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЕАО |
|  | Обеспечение очистки полос отвода автомобильных дорог от сухой растительности, мусора. | в течение пожароопасного сезона | Администрации поселений |
|  | Организация и проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по обслуживанию линейных объектов нефтепроводов, энергоснабжения, автомобильных и железных дорог и содержанию их в состоянии, свободном от горючих материалов. | 10.10.2023 и в течение пожароопасного сезона | Руководители организаций |
|  | Обеспечить своевременное выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального района за пределами населённых пунктов. | 10.10.2023 | Администрация района |
|  | Сведения о выполнении мероприятий Плана предоставить в дежурную смену ЕДДС отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района. | 10.10.2023 | Администрации поселений |