Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022                                                                                             № 187

г. Облучье

Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы»

На основании Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Облученский муниципальный район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее - Программа).

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации (Якимчук А.В.) обеспечить выполнение Программы.

3. Финансовому управлению администрации (Якимчук О.С.) обеспечить финансирование расходов на выполнение Программы.

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Исакова Е.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муниципального образования «Облученский муниципальный район».

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                                        Е.Е. Рекеда

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от  14.07.2022  № 187

Муниципальная  программа

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы»

г.Облучье

1. Паспорт  муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация мо «Облученское городское поселение» Администрация мо «Теплоозерское городское поселение» Администрация мо «Бираканское городское поселение» Администрация мо «Бирское городское поселение» Администрация мо «Кульдурское городское поселение» Администрация мо «Известковское городское поселение» Администрация мо «Пашковское сельское поселение» |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы | В состав муниципальной программы не входят подпрограммы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах в границах Облученского муниципального района, путём формирования инфраструктуры мест массового отдыха населения на данных водных объектах и развития системы обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
| Задачи муниципальной программы | Создание и оборудование зон отдыха на водных объектах и иных мест купания (бассейнов) на территории Облученского муниципального района. Создание сети общественных спасательных постов на территории Облученского муниципального района. Разъяснительная и профилактическая работа по вопросам безопасного поведения на воде. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Увеличение количества оборудованных мест отдыха на водных объектах. Создание сети общественных спасательных постов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2022-2024 годах |
| Объемы и источники финансирования программы за счет средств местного бюджета, а также субсидий из областного и федерального бюджетов, внебюджетных средств, и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы, в том числе с разбивкой по годам | Финансирование не предусмотрено |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах за счёт: создания системы общественных спасательных постов; создания оборудованных зон отдыха на водных объектах. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

Большинство происшествий на воде связано с гибелью людей в необорудованных местах массового отдыха на водных объектах, отсутствием подготовленных спасателей и нарушением правил эксплуатации маломерных судов.

Анализ происшествий на водных объектах на территории Облученского муниципального района показал, что гибели людей способствовали следующие обстоятельства:

- низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на воде на территории Еврейской автономной области, утверждённых постановлением правительства ЕАО от 13.09.2006 N 211-пп, а также недостаточная работа административных комиссий Облученского муниципального района, по привлечению к административной ответственности нарушителей указанных правил, предусмотренной Закон ЕАО от 23.06.2010 № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях»;

- недостаточная работа администраций поселений по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том числе в вопросах исключения купания людей в несанкционированных местах;

- отсутствие спасательных постов и недостаточная укомплектованность спасательными средствами спасательных подразделений на территории Облученского муниципального района для спасения людей на водных объектах;

- несоблюдение требований Правил пользования водными объектами, расположенными на территории Еврейской автономной области, для плавания на маломерных судах, утверждённых постановлением правительства ЕАО от 25.07.2006 № 187-пп;

- недостаточная работа по информированию населения на территории Облученского муниципального района относительно правил безопасности при нахождении на водных объектах.

Целевой программный подход к решению задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Облученского муниципального района в местах массового отдыха населения позволит значительно снизить показатели гибели и травматизма людей на водных объектах.

Достижение экономического эффекта возможно за счет создания системы общественных спасательных постов, оснащения подразделений спасателей современными спасательными средствами и активизации разъяснительной работы среди населения в части обеспечения безопасности при нахождении на водных объектах.

Кроме того, реализация предусмотренных Программой мероприятий будет иметь положительный социально-психологический эффект, сопряженный с ростом доверия к органам местного самоуправления со стороны населения, основанный на наличии системы безопасности, ориентированной на спасение людей, попавших в экстремальную ситуацию.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы являются:

- создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах на территории Облученского муниципального района, путём формирования инфраструктуры мест массового отдыха населения на данных водных объектах и развития системы обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Достижение цели Программы возможно путём решения следующих задач:

- создания сети общественных спасательных постов на территории Облученского муниципального района;

- создания и оборудования зон отдыха на водных объектах и иных мест купания (бассейнов) на территории Облученского муниципального района;

- проведение разъяснительной и профилактической работы по вопросам безопасного поведения на воде.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы»

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание сети общественных спасательных постов на территории |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 1.2 | Создание и оборудования зон отдыха на водных объектах и иных мест купания |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |

Источником сбора информации для расчета показателей (индикаторов) являются данные отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района.

5. Прогноз конечных результатов  муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

- создание сети общественных спасательных постов на территории Облученского муниципального района;

- создание и оборудование зон отдыха на водных объектах и иных мест купания (бассейнов) на территории Облученского муниципального района.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2022-2024 годы.

7. Система программных мероприятий

Мероприятия муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |  | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи: «Создание и оборудование зон отдыха на водных объектах и иных мест купания (бассейнов) на территории Облученского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Подготовка мест массового купания на водных объектах области с целью обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья населения |  | Администрации поселений |  | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.1.1 | Определение мест массового отдыха населения на воде |  | Администрации поселений | 2022 год | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.1.2 | Оформление в собственность водных объектов, подходящих для дальнейшего благоустройства в соответствии с ГОСТ Р 58737-2019 «МЕСТА ОТДЫХА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» |  | Администрации поселений | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.1.3 | Обеспечение безопасности людей и создание общественных спасательных постов и станций в местах массового отдыха населения на воде |  | Администрации поселений | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.1.4 | Благоустройство мест массового отдыха людей на водных объектах поселения, установка раздевалок, санузлов, солнцезащитных грибков, навесов, размещение наглядной агитации |  | Администрации поселений | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.1.5 | Организация дежурств спасателей в местах массового отдыха населения на водных объектах поселения |  | Администрации поселений | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| Наименование задачи: «Создание сети общественных спасательных постов на территории Облученского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1: Создание спасательных постов и спасательных станций |  | Администрации поселений | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.2.1 | Оборудование и оснащение спасательных постов и станций плавсредствами, спасательными жилетами и кругами, другим спасательным оборудованием |  | Администрации поселений | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.2.2 | Организация дежурства спасателей в местах массового отдыха населения на водных объектах поселения |  | Администрации поселений | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| Наименование задачи: «Разъяснительная и профилактическая работа по вопросам безопасного поведения на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие3: Проведение профилактических мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде |  | Администрации поселений, отдел по делам ГО и ЧС | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.3.1 | Тиражирование и распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах |  | Администрации поселений, отдел по делам ГО и ЧС | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |
| 1.3.2 | Проведение профилактической работы c населением на водных объектах |  | Администрации поселений, отдел по делам ГО и ЧС | 2022-2024 годы | Снижение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | Увеличение гибели и травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий Программы на территории муниципального района является отдел по делам ГО и ЧС.

Муниципальная программа реализуется в соответствии с федеральным и областным законодательством.

В целях выполнения мероприятий программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей муниципальной программы.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых Разработчиком программы на конкурсной основе с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет в отдел экономики администрации муниципального района:

- ежеквартальные отчеты - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодный итоговый отчет о ходе и результатах реализации программы - 1 февраля года, следующего за отчетным.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в целом из бюджета Облученского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, является администрация муниципального района.

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального района осуществляется в пределах средств, предусмотренных Программой.

9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы» за счет средств и прогнозная оценка привлекаемых

на реализацию ее целей средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников

Таблица 3

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Код бюджетной классификации расходов |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Итого | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы» | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет района | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование задачи: «Создание и оборудование зон отдыха на водных объектах и иных мест купания (бассейнов) на территории Облученского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Подготовка мест массового купания на водных объектах области с целью обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья населения | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет района | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Определение мест массового отдыха населения на воде | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Оформление в собственность водных объектов, подходящих для дальнейшего благоустройства в соответствии с ГОСТ Р 58737-2019 «МЕСТА ОТДЫХА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет района | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Обеспечение безопасности людей и создание общественных спасательных постов и станций в местах массового отдыха населения на воде | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Благоустройство мест массового отдыха людей на водных объектах поселения, установка раздевалок, санузлов, солнцезащитных грибков, навесов, размещение наглядной агитации | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет района | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Организация дежурств спасателей в местах массового отдыха населения на водных объектах поселения | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование задачи: «Создание сети общественных спасательных постов на территории Облученского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Создание спасательных постов и спасательных станций | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет района | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Оборудование и оснащение спасательных постов и станций плавсредствами, спасательными жилетами и кругами, другим спасательным оборудованием | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Организация дежурства спасателей в местах массового отдыха населения на водных объектах поселения | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет района | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование задачи: «Разъяснительная и профилактическая работа по вопросам безопасного поведения на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Тиражирование и распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Проведение профилактической работы c населением на водных объектах | Всего | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0000 | 0000000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

- степени эффективности использования средств местного бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий СРм рассчитывается по формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета ССуз рассчитывается по формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы СДцп рассчитывается по формуле:

где:

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗПф - значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение целевого показателя (индикатора);

ЗПфi - значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПпi - плановое значение i целевого показателя (индикатора);

Кi - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРмп = 0,5 x СДцп + 0,3 x ССуз + 0,2 x СРм,

где:

ЭРмп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ;

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ и показатель эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка степени эффективности использования средств местного бюджета Эмб рассчитывается по формуле:

Эмб = СДцп / ССуз,

где:

Эмб - эффективность использования средств местного бюджета;

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств местного бюджета.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает достижение целей и решение задач муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с показателями (индикаторами), указанными в Таблице 1 муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

КЭП = (Ci) / (Cmax),

где:

Ci - сумма условных индексов по всем показателям;

Cmax - сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:

- при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс "1";

- при невыполнении значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс "0".

По результатам определения коэффициента эффективности муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

- "хорошо" - при КЭП >= 0,75;

- "удовлетворительно" - при 0,50 <= КЭП < 0,75;

- "неудовлетворительно" - при КЭП < 0,50.

При необходимости отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  администрации вносит в установленном порядке предложения о внесении изменений и дополнений в  Программу. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  администрации предоставляет в отдел экономики   администрации ежеквартально отчеты о ходе реализации Программы.

11. Подпрограммы

В состав муниципальной программы не входят подпрограммы.