Муниципальное образование "Облученский муниципальный район"

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2016                                                                                                          № 30

г. Облучье

Об утверждениимуниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2016 год»

С целью развития системы образования, в соответствии с Уставом муниципального образования «Облученский муниципальный район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2016 год».

2. Определить  размер финансирования программы в сумме 305 665 300 (триста пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч триста)рублей.

3. Финансовому управлению администрации (Якимчук О.С.) обеспечить финансирование расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам образования, культуры, спорта и молодёжной политики Иванову И.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искра Хингана».

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                  В.В. Орёл

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от 26.01.2016 № 30

- Муниципальная программа

- «Развитие  образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный  район» на 2016  год»

г. Облучье

- 1.ПАСПОРТ

- муниципальной программы Облученского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2016 год» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации, управление по развитию культуры, спорта и молодежной политики; ОГКУ «Центр занятости населения Облученского района» (по согласованию); районная КДН и ЗП (по согласовании); отдел по связям с общественностью и СМИ |
| Структура муниципальной программы: | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования». Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования». Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей, работников системы образования». Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и запросам общества |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение и развитие системы образования как фактора экономической и социальной стабильности муниципального района; - развитие ресурсной базы системы образования; - обеспечение основных мероприятий по модернизации образования, безопасности функционирования образовательных учреждений. - оказание мер поддержки обучающимся, педагогам образовательных организаций. - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 1,5 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численности детей в возрасте 1,5 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации). - организация обучения обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. - материальная поддержка участников муниципальных мероприятий (педагогов и школьников). - создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. - поощрение выпускников общеобразовательных организаций премией за значительные результаты в учебной и интеллектуальной деятельности. - организация занятости, отдыха, оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании. - организация питания детей из малообеспеченных семей. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 305 665 300 руб. в год за счёт средств бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит обеспечить: - повышение уровня доступности дошкольного образования до 85% к 2017 году. - увеличение доли обучающихся образовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. - развитие ресурсной базы образовательных организаций. - повышение качества образовательной и воспитательной деятельности в системе образования. - трудоустройство на период летних каникул несовершеннолетних школьников. - организацияработы профильных отрядов военно-патриотической и спортивной направленности, в т.ч. с участием детей «группы риска». - проведение в период летних каникул массовых мероприятий для детей и подростков культурно - массовой, спортивной направленности. - проведение конкурса среди педагогических коллективов образовательных организаций на лучшую организацию работы с детьми в период летних каникул. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз её развития

В муниципальной системе образования функционируют 18 образовательных учреждения, в том числе - 11 общеобразовательных школ,  7 дошкольных образовательных учреждений с численностью обучающихся (по состоянию на 01.09.2015г.) 2834 человека  и числом воспитанников 1313 человек. В шести общеобразовательных учреждениях (СОШ №15              пос.Биракан; СОШ №4 пос.Хинганск; СОШ №2 г.Облучье; Начальная школа-детский сад с. Семисточный; СОШ №5 с. Пашково; ООШ им. Г.И. Радде) реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования.Обеспечен переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования учащихся 1-4 классов в 100 процентов общеобразовательных организаций района.

В соответствии с региональным планом-графиком введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с  1 сентября 2015 года все учащиеся 5-х классов охвачены обучением по новым стандартам.

На  территории Облученского  муниципального  района    функционируют13 образовательных организаций, реализующих  образовательные программы дошкольного образования (7  муниципальных  дошкольных  образовательных организаций, 6  общеобразовательных школ,  в   дошкольных группах которых  реализуются  программы дошкольного  образования). В  образовательных организациях функционирует 56 групп для детей в возрасте от 1,5  до 7 лет.

Численность детей, посещающих  муниципальные образовательные организации, составляет 1204 (91,7%).На учете для получения места в образовательные организации состоит  422 ребенка в возрасте от  0 до 6 лет, в том числе 283  ребенка (67,1%) – дети в возрасте до 1,5 лет.

Продолжена работа по улучшению учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений района.

В двух школах района создана безбарьерная среда для беспрепятственного доступа обучающихся, имеющих отклонения в физическом развитии, приобретено специальное учебное оборудование.

Все учащиеся школ района обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек.

В настоящее время существует необходимость совершенствования и обновления системы общего образования в целом в соответствии с основными направлениями Президентской инициативы «Наша новая школа» и требованиями инновационного развития экономики.

Основными направлениями деятельности системы образования являются: развитие сети образовательных учреждений района и обеспечение граждан услугами образования, обеспечение нормативных условий функционирования учреждений образования и условий реализации основных общеобразовательных программ, развитие материально-технической базы, кадрового потенциала системы образования, организация образовательной и воспитательной деятельности, организация предоставления  общедоступного и бесплатного начального общего, основного  общего, среднего общего образования; общедоступного бесплатного  дошкольного образования; организация предоставления дополнительного образования детям;  организация отдыха детей в каникулярное время.

Ежегодно расходы на образование составляют около 1/3  бюджета муниципального района. При этом 87% расходов по отрасли «Образование» составляют расходы по оплате труда  работников  и содержанию зданий образовательных учреждений. Средства  на развитие современной школьной инфраструктуры, реализацию инновационных образовательных программ, создание современных условий организации образовательной деятельности ограничены и не позволяют в  полной мере решать вопросы развития системы образования, повышения качества образовательных услуг.

Одной из приоритетных задач является обеспечение необходимых условий для качественного отдыха детей. Необходимо использовать каникулярное время для укрепления здоровья детей, организации содержательной  деятельности, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную  адаптацию.

Развитию системы летнего отдыха школьников способствует организация работы на основе инновационных проектов, тематических и авторских программ различной направленности:краеведение, военно-патриотическое, экология, спорт и туризм, трудовое, интеллектуальное, традиции русского и еврейского народов, отряды «Милосердия».

Ежегодно сохраняетсяохват детей организованными формами летнего отдыха и составляет 94%. Особое внимание уделяется организации отдыха детей-сирот, детей из малоимущих семей и «группы риска».В период летней кампании более 156 несовершеннолетних обеспечиваются временным трудоустройством, в том числе, 76,9% – подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

При проведении оценки эффективности оздоровления детей по показателям физического развития и функционирования состояния организма выраженный оздоровительный эффект ежегодно отмечается у более 85% процентов детей.

Вместе с тем, в связи с недостаточным финансированием мероприятий по подготовке организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, не удается в полной мере обеспечить в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием комфортные бытовые условия, укомплектовать их спортивным и игровым оборудованием и организовать досуг детей на современном уровне.Как следствие, в деятельности системы образования района имеется ряд проблем и вопросов, без решения которых невозможно обеспечить общедоступность качественных образовательных услуг и современные условия организации образовательной и воспитательной деятельности:

- значительная потребность в замене, доукомплектации учреждений мебелью, технологическим оборудованием;

- необходимость создания условий для обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях;

-  отсутствие  целевых средств для организации работы по повышению уровня профессиональной подготовки работников образования, организации массовых районных мероприятий, направленных на развитие воспитательной среды, работы по выявлению и поддержке талантливых детей, по организации коллективной, творческой, интеллектуальной, досуговой, общественно-значимой деятельности участников образовательного процесса;

- необходимость организации работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и оплаты труда её членов;

- низкий  уровень  оснащенности  школьных  лагерей  как основной формы организации   отдыха детей в каникулярное время;

- отсутствие   планирования целевых средств для организации  массовых мероприятий для детей и подростков, организуемых в порядке межведомственного взаимодействия;

-  отсутствие   планирования целевых средств  для организации  работы  с детьми «группы риска»;

- отсутствие планирования  целевых средств  для летнего оздоровления и временного трудоустройства отдельных категорий детей и подростков.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы обусловлены следующими нормативными правовыми актами:

- распоряжением администрации муниципального района от 04.04.2013 №70 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Облученском муниципальном районе»;

- постановлением администрации муниципального района от 10.02.2014 №196 «Об утверждении положения о ежегодной премии выпускникам общеобразовательных организаций района за значительные результаты в  учебной и интеллектуальной деятельности»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

- Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   Законом ЕАО от 23.04.2013 №286 – ОЗ «О некоторых вопросах обеспечения отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, проживающих на территории Еврейской автономной области»;

- постановлением  правительства Еврейской автономной области от 27.04.2010 № 146-пп «О порядке предоставления гарантии  обеспечения  отдыха  и оздоровления детей, проживающих на  территории Еврейской автономной области»;

- Уставом муниципального образования «Облученский муниципальный район»;

- решением Собрания депутатов  муниципального образования «Облученский муниципальный  район» от 23.12.2015 № 124 «О бюджете  муниципального образования   «Облученский муниципальный район»   на 2016 год».

Среди наиболее важных тенденций, характеризующих состояние и развитие системы образования района, можно выделить следующие:

- реализация приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации дошкольного образования;

- обновление содержания образования, повышение его качества и доступности;

- создание в общеобразовательных организациях кадровых, нормативно-правовых, материально-технических, информационных и организационных условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта;

- укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций, обеспечение безопасности пребывания детей в образовательных организациях;

- создание условий для организации обучения с применением дистанционных технологий;

- развитие дошкольного образования (поддержка вариативных форм дошкольного образования и предоставления услуг по содержанию детей (по присмотру и уходу), увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного образования и услуги по содержанию детей (по присмотру и уходу);

- поддержка введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования;

- развитие системы предпрофильной подготовки, профильного обучения старших школьников;

- развитие содержания и форм работы с одаренными детьми, системы поиска и поддержки талантливых детей в районе;

- обеспечение государственных гарантий, доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и качества;

- обеспечение взаимодействия организаций общего и дополнительного образования детей для организации внеурочной деятельности учащихся с учетом федеральных государственных образовательных стандартов;

- создание условий, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность детей в организациях отдыха и оздоровления, обеспечение в приоритетном порядке условий для отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию у них патриотизма, гражданственности и толерантности;

- расширение информационной открытости системы образования района.

Цель муниципальной программы: обеспечение оптимальных условий для функционирования системы образования района, её развития, а также реализация на территории муниципального района  полномочий  по организации отдыха детей в каникулярное время.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Сохранение и развитие системы образования как фактора экономической и социальной стабильности муниципального района.

2. Развитие ресурсной базы системы образования.

3. Обеспечение основных мероприятий по модернизации образования, безопасности функционирования образовательных учреждений.

4. Оказание мер поддержки обучающимся, педагогам образовательных организаций.

5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Система индикаторов (показателей) муниципальной программы включает в себя взаимодополняющие друг друга индикаторы, входящие в программу мероприятий.

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых индикаторов (показателей).

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы по годам её реализации приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значе-ниеиндика-тора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2016 год» |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 1,5 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численности детей в возрасте 1,5 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации) |  | процент | 88 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  | процент | 55,4 |
| 3 | Доля детей, нуждающихся в предоставлении мер государственной и социальной поддержки, охваченных социальным сопровождением и обеспеченные государственной поддержкой, в общей численности детей данной категории |  | процент | 100 |
| 4 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет |  | процент | 99,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1 |  | Отношение численности детей 1,5 – 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 1,5 – 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численности детей в возрасте 1,5 – 3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | процент | 60 |
| 2 |  | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численности детей в возрасте 3 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации | процент | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |
| 1 |  | Удельный вес образовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет | процент | 100 |
| 2 |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,43 |
| 3 |  | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0 |
| 4 |  | Доля обучающихся, обеспечиваемые подвозом в базовые общеобразовательные учреждения до 100% нуждающихся в подвозе. | процент | 100 |
| 5 |  | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся. | процент | 98 |
| 6 |  | Доля обучающихся, обеспеченных бесплатными учебниками | процент | 100 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей и работников образования» |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля несовершеннолетних детей, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями и социальным сопровождением | процент | 100 |
| 2 |  | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся | процент | 98 |
| 3 |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья | процент | 100 |
| 4 |  | Организация питания детей из малообеспеченных семей. | процент | 100 |
| 5 |  | Доля обучающихся образовательных организаций области, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от числа нуждающихся в предоставлении этой услуги | процент | 100 |
| 6 |  | Создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; | процент | 100 |
| 7 |  | Поддержка участников муниципальных мероприятий (педагогов и школьников); | процент | 100 |
| 8 |  | Поощрение выпускников общеобразовательных организаций премией за значительные результаты в учебной и интеллектуальной деятельности | процент | 100 |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей» |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | человек | Более 50 |
| 2 |  | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | процент | 95 |

5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет достигнут ряд положительных эффектов, безусловно, выгодных для социального развития района, в частности, для развития системы образования муниципального района.

Уровень доступности дошкольного образования к 2017 году повысится  до 90 процентов.

Оплата проезда студентов Приамурского государственного университета, обучающихся по целевым договорам на педагогических специальностях, позволит в перспективе привлечь для работы в образовательные организации района молодых специалистов.

Выполнение программных мероприятий позволит оказать поддержку педагогам и школьникам, участникам мероприятий муниципального, регионального уровней, тем самым обеспечить повышение мотивации граждан к развитию системы образования муниципального района.

Благодаря участию в Федеральной программе «Доступная среда» на условиях софинансирования будет получена возможность создать в образовательных организациях района условия для обучения детей-инвалидов и привлечь средства федерального и регионального бюджетов для обеспечения развития системы образования района.

Реализация программы будет способствовать повышению   качества организации отдыха  и занятости детей в период летних каникул,  решению вопросов профилактики асоциального поведения детей и подростков   в период  летних каникул,  организации отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

6.Сроки реализации муниципальной программы.

Срок реализации программы – 2016 год.

7.Система программных (подпрограммных) мероприятий

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реали-зации | Ожидаемыйрезультат в количественном измерении | Последствия нереализации государственной программы, подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Облученский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на выплату заработной платы | Отдел образования, дошкольные образователь-ные учреждения | 2016 | Обеспечение воспитанников получения дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям реализации программ дошкольного образования. | Отсутствие динамики в развитии системы дошкольного образования, неисполнение Федерального Закона от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в частности введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на начисление на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Расходы на увеличение стоимости основных средств учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за счет платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за счет пожертвований физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Расходы на противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятия по подготовке системы отопления к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | расходы на питание детей в учреждениях системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Расходы на капитальный ремонт объектов основных средств учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Осуществление ремонта и реконструкции зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования за счет средств областного бюджета | Отдел образования, дошкольные образователь-ные учреждения | 2016 | Обеспечение воспитанников получения дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям реализации программ дошкольного образования. | Отсутствие динамики в развитии системы дошкольного образования, неисполнение Федерального Закона от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в частности введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Осуществление ремонта и реконструкции зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета | Отдел образования, дошкольные образователь-ные учреждения | 2016 | Обеспечение воспитанников получения дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям реализации программ дошкольного образования. | Неисполнение Федерального Закона от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в частности введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования, дошкольные образователь-ные учреждения | 2016 | Повышение уровня доступности дошкольного образования до 85 % к 2017 году | Невыполнение конституционных гарантий на предоставление дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | Отдел образования, дошкольные образователь-ные учреждения | 2016 | Обеспечение выплаты компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях | Невыполнение Федерального Закона о выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на выплату заработной платы | Отдел образования, общеобразова-тельные организации | 2016 | Обеспечение получения образования в условиях, отвечающих современным требованиям, обеспечение реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Снижение доступности и качества предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Расходы на начисление на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Расходы на увеличение стоимости основных средств учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за счет платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за счет пожертвований физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Расходы на противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Мероприятия по подготовке системы отопления к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Организация подвоза учащихся | Отдел образования, общеобразова-тельные организации. | 2016 | Увеличение доли обучающихся, обеспечиваемые подвозом в базовые общеобразовательные учреждения до 100% нуждающихся в подвозе |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Расходы на питание детей в учреждениях системы образования | Отдел образования, общеобразова-тельные организации | 2016 | Сохранение доли обучающихся, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся, не менее 98% ежегодно | Ухудшение состояния физического и психического здоровья обучающихся |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Расходы на капитальный ремонт объектов основных средств учреждений | Отдел образования, общеобразова-тельные организации | 2016 | Обеспечение соответствия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов условий обучения школьников | Неисполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части реализации федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Расходы на развитие инфраструктуры учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение качества общего образования в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Отдел образования, казенные и бюджетные общеобразова-тельные организации | 2016 | Сохранение охвата обучающихся программами духовно- нравственного развитии, воспитания на уровне 100% ежегодно | Отсутствие результативности и эффективности труда педагогических работников |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 2016 | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам | Невыполнение конституционных гарантий на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Софинансирование расходов по содержанию частного общеобразовательных учреждений с круглосуточным пребыванием обучающихся счет средств местного бюджета | Отдел образования,общеобразова-тельные организации | 2016 | Улучшение условий содержания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием обучающихся, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием обучающихся на 25% ежегодно | Снижение доступности и качества предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Осуществление строительства, ремонта и реконструкции зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, средне общего образования за счет средств областного бюджета | Отдел образования, общеобразова-тельные организации | 2016 | Обеспечение обучающихся получения образования в условиях, отвечающих современным требованиям реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Отсутствие динамики в развитии системы образования, неисполнение Федерального Закона от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в частности введения Федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Осуществление строительства, ремонта и реконструкции зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, средне общего образования за счет средств местного бюджета | Отдел образования, общеобразова-тельные организации | 2016 | Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для 100% детей-инвалидов | Отсутствие условий для получе6ния детьми-инвалидами образования Неисполнение Федерального Закона от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части реализации Федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Доступная среда | Отдел образования, общеобразова-тельные организации | 2016 | Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов ежегодно для 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствие условий для получения образования детьми, имеющими отклонения в физическом развитии, неисполнение Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования указанной категории обучающихся |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3: «Развитие системы защиты прав детей и работников учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка организации питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оказание социальной помощи на обеспечение питания детей из малообеспеченных семей за счет средств областного бюджета | Отдел образования, общеобразова-тельные организации | 2016 | Сохранение доли обучающихся из малоимущих семей, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся получающих питание, не менее 20% ежегодно | Ухудшение состояния физического и психологического здоровья обучающихся |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Организация питания детей из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета | Отдел образования, общеобразова-тельные организации | 2016 | Сохранение доли обучающихся из малоимущих семей, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся получающих питание, не менее 20% ежегодно | Ухудшение состояния физического и психологического здоровья обучающихся |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Материальная поддержка участников образовательных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Поддержка молодых специалистов, а также студентов, обучающихся по целевым договорам в учебных учреждениях высшего педагогического образования | Отдел образования | 2016 | Обеспечение 100% обратившимся молодым специалистам государственной поддержки | Невыполнение трёхсторонних Договоров между Приамурским государственным университетом, отделом образования и гражданами |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Поддержка и развитие одаренных детей в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2016 | Увеличение доли педагогов и школьников, участвующих в муниципальных мероприятиях | Сокращение мер поддержки детей и педагогов |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие: «Создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Расходы по оплате услуг по договорам членам территориальной психолого-медико-педагогической комиссии» | Отдел образования | 2016 | Создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | Снижение мер поддержки членов комиссии |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Профилактика социального сиротства и детской безнадзорности | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2016 | Сохранение доли несовершеннолетних детей, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями и социальным сопровождением, на уровне 100% ежегодно | Неисполнение Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4: «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: «Организация занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы, направленные на реализацию мероприятий по организации занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков | Отдел образования | 2016 | Создание благоприятных условий для эффективного функционирования и развития школьных лагерей с дневным пребыванием | Ухудшение материально-технической базы школьных лагерей с дневным пребыванием |  |  |  |  |

8.Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий соисполнителей, участников программы, обеспечения контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга реализации программы.

Управление программой осуществляется ответственным 
исполнителем – отделом образования в пределах установленной компетенции.

Программа реализуется во взаимодействии отдела образования  с соисполнителями и участниками программы (далее – исполнители).

Исполнители программных мероприятий в соответствии с предусмотренными программой объемами финансирования и согласно федеральному законодательству определяют поставщиков оборудования и исполнителей иных работ, услуг.

Ответственный исполнитель программы осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией программы;

- координацию и контроль за деятельностью общеобразовательных организаций исполнителей и юридических лиц, связанных с реализацией программы;

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

- анализирует и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

- несет ответственность за качественное и рациональное выполнение программных мероприятий, а также достижение показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации программы.

9.Объёмы и источники финансирования  муниципальной программы

Таблица 3

| № п\п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Расходы по муниципальной программе (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие дошкольного образования | бюджет муниципального района | 92 459,4 |
| 2 | Развитие системы общего образования | бюджет муниципального района | 208 054,3 |
| 3 | Развитие системы защиты прав детей и работников учреждений образования | бюджет муниципального района | 4 741,6 |
| 5 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей | бюджет муниципального района | 410,0 |
|  | ВСЕГО |  | 305 665,3 |

10.Методика оценки эффективности муниципальной программы

В качестве критериев оценки эффективности муниципальной программы используются  индикаторы (показатели) муниципальной программы, представленные в таблице 1.

Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации программы с учётом специфики развития муниципальной системы образования, связанной необходимостью оказания мер поддержки педагогов, обучающихся, образовательных организаций.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем.

В течение года ведётся мониторинг выполнения индикаторов (показателей), используемых при проведении оценки эффективности. При предоставлении сведений о реализации мероприятий муниципальной программы по итогам работы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев используются сведения о достигнутом уровне выполнения целевых индикаторов (показателей) и использовании средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится при подготовке годового отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности в течение всего срока выполнения и после завершения её реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

а) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

б) степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств бюджета района;

в) степень реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

11.Оценка степени эффективности использования средств

муниципального бюджета

Оценка степени эффективности использования средств муниципального бюджета (Э)  рассчитывается следующим образом:

Э= Д/С, гдеЭ – показатель эффективности использования средств муниципального бюджета;

Д – показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

С – показатель степени выполнения запланированного уровня затрат, который рассчитывается по формуле:

С= Ф/П, где Ф – фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;

П – планируемые расходы бюджета на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма  1. «Развитие дошкольного  образования»

1.ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного  образования»  муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2016  год»

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации района |
| Участники подпрограммы | Муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования отдел образования |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего современным требованиям и запросам общества, государства и личности |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение доступности, повышение уровня качества предоставления дошкольного образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Отношение численности детей 1,5 – 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 1,5 – 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численности детей в возрасте 1,5 – 3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации. 2. Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численности детей в возрасте 3 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 92 459,4тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Повышение уровня доступности дошкольного образования 2. Повышение уровня качества предоставления дошкольного образования. |

2.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основных проблем и прогноз ее развития

Актуальность реализации подпрограммы обусловлена необходимостью изменений в системе дошкольного образования в связи с увеличением потребности населения  в услугах дошкольного образования, с введением федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования (далее – ФГОС).

На  территории Облученского  муниципального  района    функционирует 13 образовательных организаций, реализующих  образовательные программы дошкольного образования (7  муниципальных  дошкольных  образовательных организаций, 6  общеобразовательных школ,  в   дошкольных группах которых  реализуются  программы дошкольного  образования). В  образовательных организациях  функционирует 53 группы для детей в возрасте от 1,5  до 7 лет.

Численность детей, посещающих  образовательные организации, составляет 1204 ребенка (91,7%).

На учете для получения места в образовательные организации по состоянию на 31 декабря 2015 года состоит 422 ребенка в возрасте от  0 до 3 лет, в том числе 283  ребенка (67,1%) – дети в возрасте до 1,5 лет.

Услугами дошкольного образования охвачено 75,7% детей в возрасте от 1 года до 7 лет (по ЕАО – 87 %). Очередь в дошкольные образовательные учреждения  для детей в возрасте от трех  до семи лет в районе отсутствует.

Наиболее высокий охват детей дошкольным образованием в пос. Кульдур, Теплоозерск, Бира, Лондоко-Завод, Известковый, селах Семисточный, Пашково.

В  районе  созданы условия для получения дошкольного образования детьми из многодетных семей, детей-инвалидов, которым компенсируется 50% (детям  из многодетных семей), 100% (детям-инвалидам)  родительской платы.   Указанной льготой  пользуется 149 детей (12,3% от общего числа воспитанников ДОУ).

Расходы на содержание этой категории детей компенсируются местным бюджетом и  ежегодно составляют   более 500 тыс. руб.

В 2014-2015 годах в рамках реализации  мероприятий по модернизации  муниципальных систем дошкольного образования,  ремонту и реконструкции зданий (помещений)  за счет средств бюджетов всех уровней  открыто  дополнительно  4 группы в  образовательных организациях пос. Кульдур, Теплоозерск, Хинганск, села Пашково. Принятые меры позволили ликвидировать очередь  детей старше 3 лет,  сократить количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих в очереди.

Для упорядочения и упрощения процедуры постановки на учет, а также обеспечения открытого доступа пользователей услуги к информации о распределении мест в  образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования,  функционирует автоматизированная информационная система « Комплектование ДОУ».

В  штате образовательные организаций, реализующих образовательные программы  дошкольного образования,  98 педагогических  работников.  88 педагогов (89 %) имеют курсовую подготовку (в 2013/2014 году – 84  педагога  (87%). 68  педагогов (69%) имеют квалификационные категории илиаттестованы  в целях подтверждения соответствия занимаемой   должности  (в 2014 году – 68 педагогов  (69,3%).

В образовательных организациях  создана необходимая методическая база для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования, продолжается работа по созданию  материально-технической базы  для реализации ФГОС.

- Бюджет образовательных  организаций  не отвечает реальной потребности в финансовых средствах, необходимых  для оптимального функционирования системы дошкольного образования.

- Дефицит финансовых ресурсов в последние годы обусловил снижение качества содержания детей в дошкольных образовательных  организациях. Отсутствие финансирования в части расходов, направляемых на совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных организаций,    не позволяет приобретать современную мебель, игрушки,    оборудование,  технику, создавать современную учебную и материальную базу, широко использовать новые образовательные технологии, что существенно тормозит процесс модернизации системы дошкольного образования, не позволяет повысить качество дошкольного образования.С целью комплексного решения проблем обеспечения населения района доступным качественным дошкольным образованием необходима реализация  мероприятий указанной подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит сосредоточить ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.

3.Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы«Развитие дошкольного образования» подробно изложены в разделе  «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи программы» программы.

4.Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

1. Отношение численности детей 1,5 – 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 1,5 – 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численности детей в возрасте 1,5 – 3 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации.

2. Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к совокупной численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, и численности детей в возрасте 3 – 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации.

5.Прогноз конечных результатов подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов:

- уровень доступности дошкольного образования к 2017 году повысится до 90 процентов;

- реализация образовательных программ дошкольного образования в 100% муниципальных образовательных организаций будет осуществляться в соответствии с требованиями ФГОС  дошкольного образования;

- продолжится работа по обеспечению воспитанников дошкольным  образованием в условиях, отвечающих современным требованиям реализации программ дошкольного образования, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

6.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2016 год.

7. Система подпрограммных мероприятий

Подробное описание системы подпрограммных мероприятий программы указаны в таблице 2 раздела 7 программы.

8.Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется во взаимодействии  отдела образования  администрации с соисполнителями подпрограммы, которыми являются  образовательные организации, реализующие  образовательные программы дошкольного образования.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя эффективное и своевременное исполнение ее мероприятий, координацию действий соисполнителей и участников программы.

Реализация мероприятий будет осуществляться путем предоставления субвенций из областного бюджета бюджету  муниципального  образования,   а также за счет средств местного бюджета.

Исполнители подпрограммных мероприятий в соответствии с предусмотренными программой объемами финансирования и согласно федеральному законодательству определяют поставщиков оборудования и исполнителей иных работ, услуг.

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- координацию и контроль за деятельностью организаций, связанных с реализацией программы;

- постоянный мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий, целевого использования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных мероприятий;

- анализирует и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Отдел образования несет ответственность за качественное и рациональное выполнение подпрограммных мероприятий.

9.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Подробное описание ресурсного обеспечения реализации подпрограммы «Развитие дошкольного  образования» за счет средств областного  и местного бюджетов  указано в соответствующем  разделе программы.

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного и местного бюджетов и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств также указана в  соответствующем  разделе программы.

Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования»

1.ПАСПОРТ

подпрограммы 2  «Развитие системы общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2016  год»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общего образования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные общеобразовательные организации, отдел образования |
| Цели муниципальной программы | Развитие доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и запросам общества, государства и личности |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение доступности, повышения уровня качества предоставления общего образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Удельный вес образовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет. - Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена. -Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании - Доля обучающихся, обеспечиваемые подвозом в базовые общеобразовательные учреждения до 100% нуждающихся в подвозе. - Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся, не менее 98% ежегодно - Доля обучающихся, обеспеченных бесплатными учебниками |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 208054,3 тыс. руб. за счёт средств бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. 2. Увеличение доли обучающихся, обеспеченных подвозом в базовые общеобразовательные учреждения, до 100% от количества нуждающихся в подвозе. 3. Сохранение доли обучающихся, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях, от общей численности обучающихся, не менее 98% ежегодно. 4. Сохранение доли обучающихся, обеспеченных бесплатными учебниками |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз её развития

Общее образование является основой для получения жителями района доступного качественного образования всех уровней. Его дальнейшее обновление и развитие призвано обеспечить эффективность образовательной отрасли в целом, создать и расширить возможности для удовлетворения образовательных потребностей граждан.

Развитию сферы образования района способствует реализация приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленных на активизацию инновационной, экспериментальной деятельности образовательных учреждений, развитие эффективных финансово-экономических механизмов, внедрение новых подходов к управлению образованием, достижение результативности и качества образовательных услуг.

В муниципальной системе образования функционируют 18 образовательных учреждения, в том числе – 11 общеобразовательных школ,  7 дошкольных образовательных учреждений.

В общеобразовательных организациях района по основным общеобразовательным программам  обучаются  2834 человек, из них  150 – по адаптированным основным  общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.

90% обучающихся обучаются в школах г. Облучье и поселков городского типа; 10%  школьников обучаются в учреждениях, расположенных в сельской местности.

Доля обучающихся, занимающихся во второй смене,  составляет 0,2% от общего количества учащихся.

Доля учащихся, успешно освоивших основные общеобразовательные программы, в 2015 году, составила 91,5 %.

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием, увеличилась по сравнению с 2014 годом в 2,2 раза. Доля выпускников 
11  классов, получивших медаль «За особые успехи в учении», составила 5,6%.

В соответствии с региональным планом-графиком введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школах района  284 учащихся 5-х классов с 2015/2016 учебного года обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

Продолжена работа по улучшению учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений района.

В 2 школах создана безбарьерная среда для беспрепятственного доступа обучающихся, имеющих отклонения в физическом развитии, приобретено специальное учебное оборудование. Доля таких базовых образовательных организаций в общем количестве общеобразовательных организаций, составляет 11,2%.

Все учащиеся школ области обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек.

В школах района функционируют 13 компьютерных классов, в которых организованы 118 автоматизированных рабочих мест. В общеобразовательных организациях используются 394 единицы электронно-вычислительной техники (компьютеры, ноутбуки, планшеты), из них в образовательном процессе – 331 единица. В настоящее время уровень оснащенности школ компьютерной техникой составляет на 8 обучающихся 1 компьютер, на  100 обучающихся – одна интерактивная доска.

Доступ к Интернету в районе имеют все общеобразовательные организации.

В 12 школах  и филиалах района  (85,7 %) имеются спортивные залы. В 100 % школ района обеспечено наличие оборудованной территории для реализации раздела «Легкая атлетика» общеобразовательного предмета «Физическая культура», установлены плоскостные спортивные сооружения.

Во всех школах, реализующих программы общего образования в очной форме, обеспечена возможность пользоваться столовыми, оборудованными современны технологическим оборудованием, современно оформленными залами для приема пищи.

Автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре оснащены все школы. Оборудованы системами тревожной сигнализации – 6 (42,9%) учреждений. Оборудованы кнопкой экстренного вызова 3 образовательных организаций (21,4%), системой видеонаблюдения – 2 организации (14,3%), ограждены по всему периметру территории 5 школ (35,7%).

Доступность образования обеспечивается подвозом обучающихся в базовые общеобразовательные организации. Школьные перевозки между поселениями осуществляются 11 автобусами к месту учебы и обратно, что обеспечивает 100 процентов обучающихся, нуждающихся в подвозе.

Необходимо в дальнейшем продолжить модернизацию учебно-материальной базы школ с учетом новых требований к условиям реализации ФГОС общего образования; продолжить работу по нормативному обеспечению реализации моделей учета внеурочных достижений обучающихся общеобразовательных организаций; обеспечить повышение квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений области для реализации ФГОС общего образования (не менее 100 процентов педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образования).

В настоящее время существует необходимость совершенствования и обновления системы общего образования в целом в соответствии с основными направлениями Президентской инициативы «Наша новая школа» и требованиями инновационного развития экономики. Району необходима реализация комплекса мер по обеспечению условий введения новых федеральных государственных стандартов и созданию современной школьной инфраструктуры.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы обусловлены следующими нормативными правовыми актами:

- распоряжением администрации муниципального района от 04.04.2013 № 70 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Облученском муниципальном районе»;

- постановлением администрации муниципального района от 10.02.2014 № 196 «Об утверждении положения о ежегодной премии выпускникам общеобразовательных организаций района за значительные результаты в  учебной и интеллектуальной деятельности».

Цель муниципальной программы: обеспечение оптимальных условий для функционирования системы образования района, её развития.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение доступности, повышения уровня качества  предоставления  общего образования

2. Развитие ресурсной базы системы образования.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет | процент | 100 |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,43 |
| 3 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0 |
| 4 | Увеличение доли обучающихся, обеспеченных подвозом в базовые общеобразовательные учреждения, до 100% от количества нуждающихся в подвозе | процент | 100 |
| 5 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся | процент | 98 |
| 6 | Доля обучающихся, обеспеченных учебниками | процент | 100 |

Система индикаторов (показателей) муниципальной программы включает в себя взаимодополняющие друг друга индикаторы, входящие в программу мероприятий.

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых индикаторов (показателей).

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В процессе реализации подпрограммы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов:

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам  возрастет с 
до 50 % к 2017 году;

- снизится доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;

- будет обеспечено сохранение охвата обучающихся программами духовно-нравственного развития, воспитания на уровне 100 %;

- приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов условий обучения школьников будет осуществлено в 100% муниципальных общеобразовательных организациях;

- будет обеспечена реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для  100 процентов обучающихся, имеющих отклонения в развитии, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

6. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2016 год

7. Система подпрограммных мероприятий

Подробное описание системы подпрограммных мероприятий программы указаны в таблице 2 раздела 2 программы.

8. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма реализуется во взаимодействии отдела образования с соисполнителями подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- координацию и контроль за деятельностью организаций, связанных с реализацией программы;

- постоянный мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий, целевого использования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных мероприятий;

- анализирует и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Отдел образования несет ответственность за качественное и рациональное выполнение подпрограммных мероприятий.

9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Подробное описание ресурсного обеспечения реализации подпрограммы «Развитие системы общего   образования» за счет средств местного бюджета указано в соответствующем  разделе программы.

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств также указана в  соответствующем  разделе программы.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В качестве критериев оценки эффективности муниципальной программы используются  индикаторы (показатели) муниципальной программы, представленные в таблице 1.

Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации программы с учётом специфики развития муниципальной системы образования, связанной необходимостью оказания мер поддержки педагогов, обучающихся, образовательных организаций.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем.

В течение года ведётся мониторинг выполнения индикаторов (показателей), используемых при проведении оценки эффективности. При предоставлении сведений о реализации мероприятий муниципальной программы по итогам работы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев используются сведения о достигнутом уровне выполнения целевых индикаторов (показателей) и использовании средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится при подготовке годового отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности в течение всего срока выполнения и после завершения её реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

а) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

б) степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств бюджета района;

в) степень реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

Подпрограмма 3. «Развитие системы защиты прав детей и работников образования»

1. ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав детей и работников образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район»

на 2016 год»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей и работников образования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации, управление по развитию культуры, спорта и молодежной политики; ОГКУ «Центр занятости населения Облученского района» (по согласованию); районная КДН и ЗП (по согласовании); отдел по связям с общественностью и СМИ |
| Структура подпрограммы: | 1. Муниципальные мероприятия для детей и педагогов. 2. Поощрение выпускников общеобразовательных организаций района за значительные результаты в учебной и интеллектуальной деятельности. 3. Оплата труда территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 4. Создание условий для обучения детей-инвалидов. 5.Оплата проезда студентов Приамурского государственного университета, обучающихся по целевым договорам. 6.Организация питания детей из малообеспеченных семей |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение оптимальных условий для функционирования системы образования района, её развития. |
| Задачи подпрограммы | - сохранение и развитие системы образования как фактора экономической и социальной стабильности муниципального района; - развитие ресурсной базы системы образования; - обеспечение основных мероприятий по модернизации образования, безопасности функционирования образовательных учреждений. - оказание мер поддержки обучающимся, педагогам образовательных организаций. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля несовершеннолетних детей, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями и социальным сопровождением; - доля обучающихся, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся; - доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья; - организация питания детей из малообеспеченных семей; - создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; - поддержка участников муниципальных мероприятий (педагогов и школьников); - поощрение выпускников общеобразовательных организаций премией за значительные результаты в учебной и интеллектуальной деятельности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 4741,6 тыс. руб. за счёт средств бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит обеспечить: - развитие ресурсной базы образовательных организаций; - повышение качества образования, воспитательной деятельности в системе образования. - создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; - поддержку участников муниципальных мероприятий (педагогов и школьников); - поощрение выпускников общеобразовательных организаций премией за значительные результаты в учебной и интеллектуальной деятельности |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе основных проблем, и прогноз её развития

Актуальной  задачей  в сфере защиты прав детей является реализация эффективных мер по профилактике безнадзорности, алкоголизма, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, по оказанию им помощи в трудоустройстве, обучении, охране их законных интересов. Вопросы, связанные с реализацией комплексного подхода к решению детских проблем регулярно рассматриваются на заседаниях комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии).

Выполняя защитную функцию, на заседаниях комиссий обсуждаются проблемные вопросы, ведется поиск оптимальных путей их решения, новых форм и методов работы с детьми и подростками, неблагополучными семьями.

В районе сложилась система профилактической работы с обучающимися и их родителями (законными представителями). Данная работа ведется педагогическими коллективами совместно с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и представлена в форме:

участия в профилактических акциях, декадах, месячниках профилактики с целью просветительской деятельности и стремления детей и подростков к здоровому образу жизни;

проведения дней профилактики, бесед с обучающимися и родителями об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений;

организации индивидуальной профилактической работы;

выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

организации в школах работы советов профилактики, целью которых является выявление детей, находящихся в социально опасном положении, организация индивидуально-профилактической работы с детьми и родителями;

проведения рейдов совместно с родительской общественностью и другие формы совместной работы.

Организованно проводится разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей (законных представителей) о необходимости осуществления диагностического тестирования, направленного на раннее выявление среди подростков и молодежи лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

Основными формами выявления и поддержки одаренных детей в муниципальных  образовательных учреждениях являются проведение массовых мероприятий: олимпиад, конкурсов, научно – практических конференций, соревнований, фестивалей, предметных недель, осуществление учебно-исследовательской, проектной, кружковой и клубной деятельности, организация научных сообществ учащихся, регулярная работа с семьями обучающихся, поощрение одаренных детей (объявление благодарности, вручение грамот, выплата денежных поощрений, стипендий).

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году приняло участие с повтором 3672 учащихся 5-11 классов (205,5% в общей численности учащихся 5-11 классов).

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 731  учащихся 7-11 классов  с учетом повтора.

Основные задачи по развитию системы поддержки талантливых детей:

- обеспечение поощрения учащихся образовательных учреждений - победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и иных олимпиад;

- развитие форм поддержки педагогов, обеспечивающих реализацию творческого потенциала талантливых детей;

- организация областных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности;

- обеспечение организационно-финансовых механизмов увеличения доли школьников, обеспеченных условиями для занятия творчеством.

Одним из важных условий, оказывающих непосредственное влияние на формирование здоровья детей и подростков области, является решение вопросов по организации правильного, рационального питания.

Во всех школах, реализующих программы общего образования в очной форме, обеспечена возможность пользоваться столовыми, оборудованными современны технологическим оборудованием, современно оформленными залами для приема пищи.

Ежегодно горячее питание через все формы обслуживания организуется для 99,7% обучающихся общеобразовательных организаций района, в том числе 25% обучающихся общеобразовательных организаций получают горячие завтраки и обеды.

В целях совершенствования системы мер, направленных на улучшение ситуации с организацией горячего питания школьников, в общеобразовательных организациях района уделяется особое внимание детям из многодетных и малоимущих семей.

В  общеобразовательных организациях реализуются образовательные программы по формированию культуры здорового питания.

Реализация подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав детей», позволит сосредоточить ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной

программы, цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы обусловлены следующими нормативными правовыми актами:

- распоряжением администрации муниципального района от 04.04.2013 № 70 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Облученском муниципальном районе»;

- постановлением администрации муниципального района от 10.02.2014 № 196 «Об утверждении положения о ежегодной премии выпускникам общеобразовательных организаций района за значительные результаты в  учебной и интеллектуальной деятельности»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

Цель муниципальной программы: обеспечение оптимальных условий для функционирования системы образования района, её развития.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Сохранение и развитие системы образования как фактора экономической и социальной стабильности муниципального района.

2. Развитие ресурсной базы системы образования.

3. Обеспечение основных мероприятий по модернизации образования, безопасности функционирования образовательных учреждений.

4. Оказание мер поддержки обучающимся, педагогам образовательных организаций.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Система индикаторов (показателей) муниципальной программы включает в себя взаимодополняющие друг друга индикаторы, входящие в программу мероприятий.

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых индикаторов (показателей).

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы по годам её реализации приведены в таблице № 1.

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Значение индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля несовершеннолетних детей, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями и социальным сопровождением | процент | 100 |
| 2 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся | процент | 98 |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с ограниченными возможностями здоровья | процент | 100 |
| 4 | Организация питания детей из малообеспеченных семей. | процент | 100 |
| 5 | Доля обучающихся образовательных организаций области, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, от числа нуждающихся в предоставлении этой услуги | процент | 100 |
| 6 | Создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; | процент | 100 |
| 7 | Поддержка участников муниципальных мероприятий (педагогов и школьников); | процент | 100 |
| 8 | Поощрение выпускников общеобразовательных организаций премией за значительные результаты в учебной и интеллектуальной деятельности | процент | 100 |

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет достигнут ряд положительных эффектов, безусловно, выгодных для социального развития района, в частности, для развития системы образования муниципального района.Оплата проезда студентов Приамурского государственного университета, обучающихся по целевым договорам на педагогических специальностях, позволит в перспективе привлечь для работы в образовательные организации района молодых специалистов.

Выполнение программных мероприятий позволит оказать поддержку педагогам и школьникам, участникам мероприятий муниципального, регионального уровней, тем самым обеспечить повышение мотивации граждан к развитию системы образования муниципального района.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2016 год

7. Система подпрограммных мероприятий

Подробное описание системы подпрограммных мероприятий программы указаны в таблице 2 раздела 3 программы.

8. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма реализуется во взаимодействии отдела образования с соисполнителями подпрограммы, которыми являются муниципальные образовательные организации, управление  по развитию культуры, спорта и молодежной  политики;  ОГКУ «Центр занятости населения Облученского района» (по согласованию); районная КДН и ЗП (посогласовании); отдел по связям с общественностью и СМИ.

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- координацию и контроль за деятельностью организаций, связанных с реализацией программы;

- постоянный мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий, целевого использования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных мероприятий;

- анализирует и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Отдел образования несет ответственность за качественное и рациональное выполнение подпрограммных мероприятий.

9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Подробное описание ресурсного обеспечения реализации подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей и работников» за счет средств местного бюджета указано в соответствующем  разделе программы.

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств также указана в  соответствующем  разделе программы.

10.Методика оценки эффективности муниципальной программы

В качестве критериев оценки эффективности муниципальной программы используются  индикаторы (показатели) муниципальной программы, представленные в таблице 1.

Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации программы с учётом специфики развития муниципальной системы образования, связанной необходимостью оказания мер поддержки педагогов, обучающихся, образовательных организаций.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем.

В течение года ведётся мониторинг выполнения индикаторов (показателей), используемых при проведении оценки эффективности. При предоставлении сведений о реализации мероприятий муниципальной программы по итогам работы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев используются сведения о достигнутом уровне выполнения целевых индикаторов (показателей) и использовании средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.Оценка эффективности муниципальной программы проводится при подготовке годового отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности в течение всего срока выполнения и после завершения её реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

а) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

б) степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств бюджета района;

в) степень реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

Подпрограмма 4. «Организация занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков»

1.ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Организация занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район»

на 2016  год»

| Наименование муниципальной подпрограммы | - Муниципальная подпрограмма «Организация занятости, отдыха, оздоровления детей и подростков» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальные образовательные организации, управление по развитию культуры, спорта и молодежной политики; ОГКУ «Центр занятости населения Облученского района» (по согласованию); районная КДН и ЗП (по согласовании); отдел по связям с общественностью и СМИ |
| Цели муниципальной программы | Реализация на территории муниципального района полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для развития различных форм отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время; - создание условий для трудоустройства подростков в период летних каникул. - обеспечение условий для организации и проведения в период летних каникул массовых мероприятий с участием детей и подростков. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 410,0 тыс. руб. за счёт средств бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит обеспечить: - направление в загородные оздоровительные лагеря детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - трудоустройство на период летних каникул несовершеннолетних школьников; - приобретение для школьных лагерей с дневным пребыванием детей технологического оборудования, посуды; - работу профильных отрядов военно-патриотической и спортивной направленности, в т.ч. с участием детей «группы риска»; - проведение на территории района в период летних каникул массовых мероприятий для детей и подростков культурно- массовой, спортивной направленности; - проведение конкурса педагогических коллективов образовательных организаций на лучшую организацию работы с детьми в период летних каникул (конкурса программ летнего отдыха, занятости и оздоровления школьников и детей дошкольного возраста). |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз её развития

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, обеспечение необходимых условий для качественного отдыха детей имеет важное значение и является одним из приоритетных направлений деятельности отдела образования.

Одной из приоритетных задач является обеспечение необходимых условий для качественного отдыха детей. Необходимо использовать каникулярное время для укрепления здоровья детей, организации содержательной  деятельности, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную  адаптацию.

Необходимо использовать каникулярное время для укрепления здоровья детей, организации содержательной деятельности, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

В организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в районе в последние годы наметился ряд положительных тенденций. Так, ежегодно более 90 процентов детей и подростков охватываются организованными формами труда и отдыха. Кроме того, принимаются необходимые меры по обеспечению безопасных условий нахождения детей в лагерях дневного пребывания, осуществляется контроль за соблюдением в них санитарно-гигиенических требований. Выраженный оздоровительный эффект от пребывания в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, отмечается у 90,1 процента детей.

Однако, несмотря на положительные тенденции, сформировавшиеся в системе организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие.

Так, на сегодняшний день актуальной является проблема улучшения материально-технической базы учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, что требует вложения финансовых средств.

Также в связи с недостаточным финансированием мероприятий по подготовке учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, не удается в полной мере обеспечить в оздоровительных лагерях комфортные бытовые условия, укомплектовать их спортивным и игровым оборудованием и организовать досуг детей на современном уровне.

Кроме этого, не предусмотрено финансирование организации и проведения тематических культурных и спортивно-массовых мероприятий в период каникулярного отдыха детей, недостаточно используются новые модели организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Принятие и реализация подпрограммы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2016 год позволит осуществить на муниципальном  уровне систему мер, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, обеспечение безопасности отдыха детей и повышение качества услуг, предоставляемых в таких учреждениях, на сохранение и укрепление здоровья детей.

Принятые меры будут способствовать профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению различных асоциальных явлений, снижению социальной напряженности, а также позволят охватить детей различными видами отдыха и оздоровления. Особое внимание будет уделено одаренным детям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Решение проблем в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков с использованием программно-целевого метода позволит сосредоточить ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить максимальное достижение поставленной цели, а также создаст условия для эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования.

- Таким образом, решение перечисленных и других проблем программно-целевым методом позволит сосредоточить ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы обусловлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   законом ЕАО от 23.04.2013 №286 – ОЗ «О некоторых вопросах обеспечения отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, проживающих на территории Еврейской автономной области»;

- постановлением  правительства Еврейской автономной области от 27.04.2010 № 146-пп «О порядке предоставления гарантии  обеспечения  отдыха  и оздоровления детей, проживающих на  территории Еврейской автономной области»;

- Уставом муниципального образования «Облученский муниципальный район»;

- решением Собрания депутатов  муниципального образования «Облученский муниципальный  район» от 23.12.2015 № 124 «О бюджете  муниципального образования   «Облученский муниципальный район»   на 2016 год».

Целью муниципальной программы является реализация на территории муниципального района  полномочий  по организации отдыха детей в каникулярное время.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для развития различных форм отдыха и  занятости детей и подростков в каникулярное время;

-  создание условий для трудоустройства  подростков  в период летних каникул;

- обеспечение  условий  для организации и проведения в период летних  каникул  массовых  мероприятий с участием детей и подростков.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Система индикаторов (показателей) муниципальной программы включает в себя взаимодополняющие друг друга индикаторы, входящие в программу мероприятий.

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых индикаторов (показателей).

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели индикатора реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | человек | Более 50 |
| 2 | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | процент | 95 |
| 3 | Организация трудоустройства на период летних каникул несовершеннолетних школьников; | человек | 156 |
| 4 | Проведение конкурса педагогических коллективов образовательных организаций на лучшую организацию работы с детьми в период летних каникул (конкурса программ летнего отдыха, занятости и оздоровления школьников и детей дошкольного возраста). | Количество педагогических коллективов образовательных организаций | 18 |
| 5 | Частичная оплата стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; | человек | до 30 |

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет достигнут ряд положительных эффектов,  способствующих  решению вопросов  развития социальной сферы    муниципального района, в том числе - системы образования и  вопросов организации отдыха детей в каникулярное время.

Реализация программы будет способствовать повышению   качества организации отдыха  и занятости детей в период летних каникул,  решению вопросов профилактики асоциального поведения детей и подростков   в период  летних каникул,  организации отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

6.Срок  реализации муниципальной подпрограммы: 2016 год

7. Система подпрограммных мероприятий

Подробное описание системы подпрограммных мероприятий программы указаны в таблице 2 раздела 4 программы.

8. Механизмы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется во взаимодействии  отдела образования  администрации с соисполнителями подпрограммы, которыми являются  образовательные организации, реализующие  образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя эффективное и своевременное исполнение ее мероприятий, координацию действий соисполнителей и участников программы.

Реализация мероприятий будет осуществляться путем предоставления субвенций из областного бюджета бюджету  муниципального  образования,   а также за счет средств местного бюджета.

Исполнители подпрограммных мероприятий в соответствии с предусмотренными программой объемами финансирования и согласно федеральному законодательству определяют поставщиков оборудования и исполнителей иных работ, услуг.

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- координацию и контроль за деятельностью организаций, связанных с реализацией программы;

- постоянный мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий, целевого использования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных мероприятий;

- анализирует и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Отдел образования несет ответственность за качественное и рациональное выполнение подпрограммных мероприятий.

9. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы представлены  в таблице №3.

10.Методика оценки эффективности муниципальной программы

В качестве критериев оценки эффективности муниципальной программы используются  индикаторы (показатели) муниципальной программы, представленные в таблице №1.

Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации программы с учётом специфики  реализации  полномочия  муниципального района   по  организации отдыха детей в каникулярное время. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем. В течение года ведётся мониторинг выполнения индикаторов (показателей), используемых при проведении оценки эффективности. При предоставлении сведений о реализации мероприятий муниципальной программы по итогам работы за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев используются сведения о достигнутом уровне выполнения целевых индикаторов (показателей) и использовании средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.Оценка эффективности муниципальной программы проводится при подготовке годового отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности в течение всего срока выполнения и после завершения её реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

а) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

б) степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств бюджета района;

в) степень реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

11. Ресурсное обеспечение  реализации  муниципальной   программы

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2016 год

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Всего | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПз |  | ЦСР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» | Всего | 000 | 0000 |  | 0000000000 | 305665,3 | 305665,3 |
|  |  | Отдел образования | 205 | 0000 |  | 0000000000 | 304600,9 | 304600,9 |
|  |  | Администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 201 | 0000 |  | 0000000000 | 1064,4 | 1064,4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Всего |  |  |  | 0910000000 | 92459,4 | 92459,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования |  | 205 | 0701 |  | 0910100000 | 36943,1 | 36943,1 |
| 1.1.1 | Расходы на выплату заработной платы | Отдел образования, дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910101011 | 9969,7 | 9969,7 |
| 1.1.2 | Расходы на начисления на выплаты по оплате труда | Отдел образования, дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910101013 | 3075,0 | 3075,0 |
| 1.1.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений | Дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910101023 | 9183,1 | 9183,1 |
| 1.1.4 | Расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями | Дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910101031 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.5 | Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910101099 | 2116,1 | 2116,1 |
| 1.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за счет платных услуг | Дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910102001 | 10585,6 | 10585,6 |
| 1.1.7 | Расходы на противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях | Дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910103010 | 185,8 | 185,8 |
| 1.1.8 | Мероприятия по подготовке системы отопления к отопительному периоду в муниципальных учреждениях | Дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910103020 | 180,3 | 180,3 |
| 1.1.9 | Расходы на организацию питания детей в учреждениях системы образования | Дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910103040 | 1597,5 | 1597,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании | Отдел образования, дошкольные учреждения | 205 | 0701 |  | 0910200000 | 33206,3 | 33206,3 |
| 1.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | Отдел образования, дошкольные учреждения | 205 | .0701 |  | 0910225400 | 33022,1 | 33022,1 |
| 1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | Отдел образования, дошкольные учреждения | 205 | .0701 |  | 0910225400 | 184,2 | 184,2 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования |  | 205 |  | 0702 | 0910100000 | 3657,0 | 3657,0 |
| 1.3.1 | Расходы на выплату заработной платы | Отдел образования, дошкольные группы общеобразовательных учреждений | 205 |  | .0702 | 0910101011 | 2505,6 | 2505,6 |
| 1.3.2 | Расходы на начисления на выплаты по оплате труда | Отдел образования, дошкольные группы общеобразовательных учреждений | 205 |  | .0702 | 0910101013 | 775,5 | 775,5 |
| 1.3.3 | Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0910101099 | 4,3 | 4,3 |
| 1.3.4 | Расходы на организацию питания детей в учреждениях системы образования | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0910103040 | 371,6 | 371,6 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | 0702 | 0910200000 | 14656,8 | 14656,8 |
| 1.4.1 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0910225400 | 9698,7 | 9698,7 |
| 1.4.2 | Осуществление муниципальными образованиями области ремонта и реконструкции зданий (помещений), а также материальное оснащение помещений образовательных учреждений реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования за счет средств местного бюджета | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 09102S7210 | 4958,1 | 4958,1 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании» | Отдел образования, централизованная бухгалтерия, дошкольные образовательные учреждения | 205 |  | 1004 | 0910200000 | 3996,2 | 3996,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | 0702 | 0920000000 | 208054,3 | 208054,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений системы общего образования | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | 0702 | 0920100000 | 45765,9 | 45765,9 |
| 2.1.1 | Расходы на выплату заработной платы | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920101011 | 988,3 | 988,3 |
| 2.1.2 | Расходы на начисления на выплаты по оплате труда | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920101013 | 291,5 | 291,5 |
| 2.1.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920101023 | 29751,4 | 29751,4 |
| 2.1.4 | Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920101099 | 5675,9 | 5675,9 |
| 2.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за счет платных услуг | общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920102001 | 4040,6 | 4040,6 |
| 2.1.6 | Расходы на противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях | общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920103010 | 673,1 | 673,1 |
| 2.1.7 | Мероприятия по подготовке системы отопления к отопительному периоду в муниципальных учреждениях | общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920103020 | 529,8 | 529,8 |
| 2.1.8 | Организация подвоза учащихся | общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920103030 | 3815,3 | 3815,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Обеспечение качества общего образования в муниципальном образовании |  | 205 |  | 0702 | 0920200000 | 162288,4 | 162288,4 |
| 2.2.1 | Проектирование объекта капитального строительства «Школа на 130 мест в с. Радде Облученского района» на 2016 год | Отдел образования | 205 |  | .0702 | 0920200001 | 4000,0 | 4000,0 |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 600 мест | Отдел образования | 205 |  | .0702 | 0920200002 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2.2.3 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920200003 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920220900 | 2654,4 | 2654,4 |
| 2.2.5 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0920225000 | 153534,0 | 153534,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей и работников учреждений образования» | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |  |  |  | 0930000000 | 4741,6 | 4741,6 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Поддержка организации питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0930100000 | 3091,1 | 3091,1 |
| 3.1.1 | Организация питания детей из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0930108625 | 1407,9 | 1407,9 |
| 3.1.2 | Оказание социальной помощи на обеспечение питания детей из малообеспеченных семей | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0930186130 | 1683,2 | 1683,2 |
| 3.2 | Основное мероприятие. Профилактика социального сиротства и детской безнадзорности | Отдел образования, КДН | 201 |  | 0709 | 0930400000 | 1064,4 | 1064,4 |
| 3.2.1 | Осуществление управленческих функций по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | Администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район» | 201 |  | 0709 | 0930421240 | 1064,4 | 1064,4 |
| 3.3 | Основное мероприятие. Поддержка организации питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования, централизованная бухгалтерия | 205 |  | 1003 | 0930100000 | 136,0 | 136,0 |
| 3.3.1 | Организация питания детей, обучающихся в частых общеобразовательных учреждениях, в период их круглосуточного пребывания в муниципальном общеобразовательном учреждении вне рамок организации учебного процесса за счет средств местного бюджета | Отдел образования, централизованная бухгалтерия | 205 |  | 1003 | 09301S2160 | 136,0 | 136,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие. Материальная поддержка участников образовательных отношений | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | 0709 | 0930200000 | 435,1 | 435,1 |
| 3.4.1 | Поддержка и развитие одаренных детей в образовательных учреждениях | Отдел образования, | 205 |  | 0709 | 0930208610 | 56,8 | 56,8 |
| 3.4.2 | Поддержка молодых специалистов, а также студентов обучающихся по целевым договорам в учебных учреждениях высшего педагогического образования | Отдел образования, | 205 |  | 0709 | 0930208650 | 378,3 | 378,3 |
| 3.5 | Основное мероприятие. Создание условий для работы территориальной психолога-медико- педагогической комиссии | Отдел образования, | 205 |  | 0709 | 0930300000 | 15,0 | 15,0 |
| 3.5.1 | Расходы на оплату услуг по договорам членам территориальной психолого-медико- педагогической комиссии | Отдел образования, | 205 |  | 0709 | 0930308640 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей» |  | 205 |  | .0702 | 0940000000 | 410,0 | 410,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании | Отдел образования, общеобразовательные учреждения | 205 |  | .0702 | 0940100000 | 410,0 | 410,0 |