Приложение 1

Муниципальная программа

«Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 годы»

по итогам 2021 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  |
|  |  | план | факт |
| 11 | Количество состоявшихся заседаний Совета по поддержке малого предпринимательства, круглых столов, семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 | 5 |
| 22 | Количество размещенной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном интернет-портале Облученского муниципального района, в СМИ | 4 | 58 |
| 43 | Объем закупок, осуществляемых для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории ДФО | 20 | 28,3 |

Поставленные цели  и запланированные  результаты  достигнуты, Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе в 2021-2023 годы»

по итогам 2021 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| 1 |  |  |
| Целевой индикатор программы 1: Субсидирование части затрат личным подсобным хозяйствам на сельскохозяйственное производство в соответствии с законом ЕАО об областном бюджете на соответствующий период, % | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор программы 2: Участие в ежегодной областной ярмарке-выставке, приуроченной к профессиональному празднику "День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", да/нет | да | Х |
| Целевой индикатор программы 3: Отлов безнадзорных домашних животных в поселениях муниципального района в соответствии с действующим законодательством, % | 100,0 | Х |

Мероприятия выполнены не в полном объеме. В связи с тем, что соглашение о предоставлении субвенций, на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год администрацией муниципального района не заключалось.

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2021-2023 годы» по итогам  2021 года

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Цель: обеспечение качественной питьевой водой 516 граждан с.Радде, с. Пашково, установка приборов учета коммерческого учета тепловой энергии, организация водно-химического режима в котельных, ликвидация несанкционированных свалок, ремонт и обработка 3-х питьевых колодцев, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт теплотрассы с. Пашково, установка дымовой трубы на котельной МБОУ СОШ № 3 г. Облучье, приобретение котельного оборудования на котельную с. Пашково. |  |  |  |
| 1.1. | Формирование финансовых ресурсов для обеспечения финансирования доставки питьевой воды, повышения эффективности использования энергоресурсов , актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечение оборудованием котельных подведомственных учреждений. |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество жителей обеспеченных питьевой водой | человек | 516 | 516 |
| 1.1.2 | Количество отремонтированных питьевых колодцев с. Пашково | ед. | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Количество санитарно-обработанных питьевых колодцев с. Пашково | ед. | 3 | 3 |
| 1.1.4 | Ликвидация свалки общей площадью 1179 кв.м. | ед. | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии на котельных общеобразовательных организаций | ед. | 2 | 0 |
| 1.1.6 | Организация водно-химического режима на котельных общеобразовательных учреждений | ед. | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Пашковского сельского поселения | ед. | 2 | 2 |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт теплотрассы с . Пашково на котельной по ул. Пограничной | км. | 1,108 | 0 |
| 1.1.9 | Установка дымовой трубы на котельной МБОУ СОШ № 3 г. Облучье | ед. | 1 | 0 |
| 1.1.10 | Приобретение и монтаж котельного оборудования на котельной с. Пашково | ед. | 2 | 2 |

Поставленные цели  и запланированные  результаты  достигнуты, мероприятия выполненными в соответствии  с установленными требованиями. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,92. Бюджетные средства использованы не в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,71 и показывает, что программа в 2021 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 года»

по итогам 2021 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2021 год" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |  |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | 52,3 | 49,89 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 7,8 | 7,04 |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования" |  |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. | 100 | 95,2 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | 0 | 2,42 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 0,77 | 0,61 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. | 70 | 75,5 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы защиты прав детей, работников системы образования" |  |  |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 90 | 94,2 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих льготы по оплате питания, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 11,5 | 6,9 |
| Доля обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, в общей численности обучающихся и воспитанников в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 2,3 | 1,82 |
| Доля молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений, получивших подъемное пособие, в общей численности молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях, подавших заявление на получение подъемного пособия. | 100 | 0 |
| Доля обучающихся и воспитанников, получивших поощрение и поддержку по итогам участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Научно-технических конференциях и иных конкурсных мероприятий, в общей численности обучающихся и воспитанников в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 25 | 53 |
| Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" |  |  |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 90 | 90 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, временно трудоустроенных в каникулярное время, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 | 2,74 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района, которым произведена частичная оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря, к общей численности малоимущих обучающихся общеобразовательных учреждениях муниципального района. | 3 | 85 |
| Подпрограмма 5 "Капитальные ремонт зданий и пришкольных территорий учреждений образований" |  |  |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых произведен капитальный ремонт зданий и пришкольных территорий, к общей численности муниципальных образовательных учреждений. | 12,5 | 0 |

Показатель эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,7%. Результат выполнения мероприятий данной программы показывает, что программа является эффективной и целесообразна к продолжению финансирования.

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном  образовании «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 годы» по итогам  2021 года.

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| п/п | Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
|  | 1 |  |  |
| 1 | Целевой индикатор программы 1: Увеличение уровня удовлетворенности населением качества услуг, предоставляемых учреждением культуры, % | 96,6 | 61 |
| 2 | Целевой индикатор программы 2: Количество мероприятий на выезде, ед | 41 | 0 |
| 3 | Целевой индикатор программы 3: Количество мероприятий в стационаре, ед | 5 | 18 |
| 4 | Целевой индикатор программы 4: Количество посетителей мероприятий на выезде, чел | 6300 | 0 |
| 5 | Целевой индикатор программы 5: Количество посетителей мероприятий в стационаре, чел | 900 | 1800 |
| 6 | Целевой индикатор программы 6: Средняя заработная плата работников, руб | 42093,7 | 39661 |
| 7 | Целевой индикатор программы 7: Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, чел | 184 | 175 |
| 8 | Целевой индикатор программы 8: Средняя заработная плата преподавателей, руб | 42093,41 | 41775 |
| 9 | Целевой индикатор программы 9: Доля работников учреждения культуры и преподавателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации или переподготовки, % | 80 | 15,7 |

В 2021 году были достигнуты не все показатели.

Основные мероприятия проведены с привлечением спонсорских средств.

Расходы районного бюджета направлены на предоставление муниципальной услуги дополнительного образования в области культуры и по организации досуга жителей.

Поставленные цели и запланированные результаты  достигнуты частично. Мероприятия выполнены в соответствии с установленными требованиями, показатель оценки эффективности реализации программы соответствует единице.

Муниципальная программа

«Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2021-2023 годы» в 2021 году.

| п/п | Цели, задачи, мероприятия | Единица измерения |  | Значение индикатора (показателя) в 2021 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Цель: исполнение мероприятий по транспортному обслуживанию населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Компенсация части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество выполненных рейсов по утвержденным маршрутам в соответствии с договорами |  | ед. | 208 | 159 |
| 1.1.2. | Исполнение обязательств по компенсации части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу |  | % | 100 | 76,44 |

Фактическое исполнение показателя программы в 2021 году (исходя из методики оценки эффективности реализации муниципальной программы) составляет – 0,7.

Эффективность реализации программы признана удовлетворительной.

При анализе муниципальной программы используются показатели за 10 месяцев, т.к. перевозчик преступил к работе с 01 марта 2021 года и количество рейсов меньше, чем по программе.

Муниципальная программа

«Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

| N п/п | Наименование | Еди ница измере ния | Значение индикатора (показателя) на 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | - Цель: обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых производится комплекс работ по содержанию и ремонту дорог |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 9,88 | 0 |
| 1.1.2. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 0 |

Фактическое исполнение показателя в 2021 году составило 0. Это связанно с тем, что в 2021 году проведена оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения, разработана комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД).

В 2021 году объявлялся аукцион на содержание дорог, но бил признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. За счет средств регионального бюджета и бюджета Теплоозерского городского поселения был выполнен ремонт автомобильной дороги п. Теплоозерск.

Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный района на 2021-2023 годы» в 2021 году

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | факт |
| Целевой индикатор программы 1: Соблюдение сроков предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленных решением КЧС,% | 100 | 100 |
| Целевой индикатор программы 2: Поддержание установленного объема резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, % | 100 | 100 |
| Целевой индикатор программы 3: Организация обучения населения в области гражданской обороны, чел. | 200 | 200 |
| Целевой индикатор программы 4: Доля охвата информированного и оповещенного населения в области гражданской обороны, %. | 100 | 100 |
| Целевой индикатор программы 5: Поддержка необходимого уровня оснащения ЕДДС, % | 100 | 100 |

В 2021 году были достигнуты не все показатели.

Поставленные цели и запланированные результаты  достигнуты. Мероприятия выполнены в соответствии с установленными требованиями, показатель оценки эффективности реализации программы соответствует единице.

Муниципальная программа

«Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 годы» по итогам 2021 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| 1 |  |  |
| Целевой индикатор программы 1: Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории района среди несовершеннолетних, ед. | 22 | 18 |
| Целевой индикатор программы 2: количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин), ед. | 40 | 40 |
| Целевой индикатор программы 3: Количество мероприятий, направленных на профилактику наркоситуации на территории, ед. | 17 | 20 |
| Целевой индикатор программы 4: количество преступлений террористического и экстримистского характера , зарегистрированных на территории района, ед. | 0 | 0 |
| Целевой индикатор программы 5: количество выявленных нарушений законодательства, имеющих коррупционную составляющую, ед. | 0 | 0 |

Поставленные цели  и запланированные  результаты  достигнуты, мероприятия выполненными в соответствии  с установленными требованиями. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,72. Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,8 и показывает, что программа в 2021 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2021-2023 годы» по итогам 2021 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. Создание условий для вовлечения различных групп населения района в регулярные занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 26,3 | 29,3 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 32,3 | 32,3 |
| 3. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 66,5 | 76,5 |
| 4. | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 10,5 | 14,5 |
| 5. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся в физической культурой и спортом, в общей численности, граждан старшего возраста | % | 1,3 | 1,8 |
| 6. | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 7 | 7 |

Текущее состояние физической культуры и спорта в Облученском  муниципальном районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, достижениями спортсменов района на соревнованиях различного уровня. Динамика увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом носит положительный характер, однако для дальнейшего роста данного показателя необходимы консолидированные усилия по созданию необходимой материально-технической базы.

Эффективность и результативность программы равна 0,9 и показывает, что программа в 2021 году реализована эффективно. Все мероприятия, запланированные в программе, выполнены.

Муниципальная программа

"Информатизация администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" на 2021-2023 годы»                              по итогам 2021 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 11 | Целевой индикатор 1: Процент оснащенности администрации района современным компьютерным оборудованием | % | 66,3 | 50 |
| 12 | Целевой индикатор 2: Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | 46 | 46 |
| 13 | Целевой индикатор 3: Процент обеспеченности программных продуктов годовыми лицензиями на использование и информационно-техническое сопровождение | % | 100 | 95 |
| 14 | Целевой индикатор 4: Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | % | 1 | 0 |

В 2021 году программа реализована в полном объеме.

Муниципальная программа

"Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" на 2021-2023 годы»                              по итогам 2021 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 11 | Целевой индикатор 1: Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | чел | 56 | 28 |
| 12 | Целевой индикатор 2: Количество муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | чел | 56 | 0 |

В связи с сокращение объема финансирования, целевой индикатор программы № 1 выполнен не в полном объеме, индикатор № 2 не выполнен в связи с продлением ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).