ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 годы»  за январь – декабрь 2021 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2021 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 годы» за январь – декабрь 2021 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 146 000,00 | 104 900,00 | 104 900,00 |  | В связи с проведением спортивных мероприятий за счет средств грантовых проектов. В связи с тем, что запрещены массовые мероприятия, ряд запланированных ,был отменен. ОМВД России по Облученскому району не предоставили документы для награждения. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 146 000,00 | 104 900,00 | 104 900,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном  образовании «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 годы» за январь – декабрь 2021 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 30 200,5 | 30 200,5 | 30 200,5 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25 013,0 | 25 013,0 | 25 013,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Предоставление услуги дополнительного образования в области культуры (МКОО ДО «Детская школа искусств»). |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 319,4 | 11 319,4 | 11 319,4 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11 200,7 | 11 200,7 | 11 200,7 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры (МКУК «Театр юного зрителя») |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 881,1 | 18 881,1 | 18 881,1 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13 812,3 | 13 812,3 | 13 812,3 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2021-2023 годы» за январь – декабрь 2021 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2021-2023 годы» в 2021 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 708300,00 | 676918,28 | 676918,28 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 708300,00 | 676918,28 | 676918,28 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Организация подвоза воды населению Пашковского сельского поселения Облученского района» |  |  |  |  |  |
| Всего | 608400,00 | 583648,28 | 583648,28 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 608400,00 | 583648,28 | 583648,28 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Ликвидация несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Повышение эффективности использования энергоресурсов, снижения затрат на оплату потребленных ресурсов за счет организации полного коммерческого учета тепловой энергии на котельных» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение качественного функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ в Пашковском сельском поселении и образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |
| Всего | 148100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 148100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Приобретение и монтаж котельного оборудования на котельную с. Пашково» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1168900,00 | 1160000,00 | 1160000,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1168900,00 | 1160000,00 | 1160000,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2021-2023 годы» за январь-декабрь 2021 год

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2021 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 52413950,00 | 33824049,00 | 33824049,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9081300,00 | 7212883,85 | 8212883,85 |  |  |
| Областной бюджет | 23517056,28 | 6795571,43 | 6795571,43 |  |  |
| Федеральный бюджет | 19815593,72 | 19815593,72 | 19815593,72 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2021-2023 годы» за январь – декабрь 2021 года

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие пассажироперевозок на дорогах общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2021-2023годы» в 2021 году. |  |  |  |  |  |
| Всего | 1080700,00 | 772708,20 | 772708,20 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1080700,00 | 772708,20 | 772708,20 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2021-2023 годов» за январь-декабрь 2021 года

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2021 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 29059410,00 | 16730075,67 | 167630075,67 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 17363510,00 | 5067175,67 | 5067175,67 |  |  |
| Областной бюджет | 11695900,00 | 11695900,00 | 11695900,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие : «Обеспечение сохранности и развития существующий муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |
| Всего | 15245500,00 | 2949165,67 | 2949165,67 |  | - содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений для них; - ремонтные работы по восстановлению авто.дорог и искусственных сооружения на них, в том числе установка дорожных знаков, ликвидация последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или технического характера и обстоятельств непреодолимой силы; - разработка КСОДД . Частично выполнении, по причине отсутствия потенциального подрядчика в рамках 44-ФЗ, по проведению ремонтных работ и содержанию. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15245500,00 | 2949165,67 | 2949165,67 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие : «Техническая инвентаризация и изготовление технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 523900,00 | 0 | 0 | изготовление технической документации | мероприятие не выполнение, по причине отсутствия документов |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 523900,00 | 0 | 0 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие : «Ремонт подъездной дороги, проходящей по ул. Хинганская и по ул. 60 лет Октября п. Теплоозерск Облученского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Всего | 13813910,00 | 13813910,00 | 13813910,00 |  | Ремонт дороги выполнен в полном объеме |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2118010,00 | 2118010,00 | 2118010,00 |  |  |
| Региональный бюджет | 11695900,00 | 11695900,00 | 11695900,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021-2023 годы» в 2021 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 52413950,00 | 33824049,00 | 33824049,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9081300,00 | 7212883,85 | 7212883,85 |  |  |
| Областной бюджет | 23517056,28 | 6795571,43 | 6795571,43 |  |  |
| Федеральный бюджет | 19815593,72 | 19815593,72 | 19815593,72 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район на 2021-2023 годы» за январь – декабрь 2021 года

тыс. рублей

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено |  | Профинансировано |  | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |  | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |  |
| «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 574 906,4 |  | 521 586,0 |  | 521 586,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 117 897,3 |  | 113 766,7 |  | 113 766,7 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 368300,1 |  | 339 165,6 |  | 339 165,6 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 88 709,0 |  | 68 653,7 |  | 68 653,7 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 174 120,4 |  | 148 209,5 |  | 148 209,5 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 65 190,4 |  | 64 402,4 |  | 64 402,4 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 106 119,2 |  | 80 996,3 |  | 80 996,3 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2 810,8 |  | 2 810,8 |  | 2 810,8 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 93 969,5 |  | 68 074,1 |  | 68 074,1 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 65 190,4 |  | 64 402,4 |  | 64 402,4 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 25 968,3 |  | 860,9 |  | 860,9 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2 810,8 |  | 2 810,8 |  | 2 810,8 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 80 150,9 |  | 80 135,4 |  | 80 135,4 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 80 150,9 |  | 80 135,4 |  | 80 135,4 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 366 687,8 | 359 368,3 |  | 359 368,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50 381,8 | 47 226,6 |  | 47 226,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 258 210,4 | 256 353,9 |  | 256 353,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 58 095,6 | 55 787,8 |  | 55 787,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 80 790,8 |  | 74 345,1 |  | 74 345,1 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50 232,3 |  | 47 077,1 |  | 47 077,1 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6 738,6 |  | 5 145,9 |  | 5 145,9 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 23 819,9 |  | 22 122,1 |  | 22 122,1 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение качества общего образования в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 270 947,5 |  | 270 075,2 |  | 270 075,2 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 251 323,8 |  | 251 060,0 |  | 251 060,0 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 19 632,7 |  | 19 015,2 |  | 19 015,2 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 14 949,5 |  | 14 947,9 |  | 14 947,9 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 149,5 |  | 149,5 |  | 149,5 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 148,0 |  | 147,9 |  | 147,9 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 14 652,0 |  | 14 650,5 |  | 14 650,5 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие системы защиты детей и работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 835,4 |  | 11 533,7 |  | 11 533,7 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 574,4 |  | 1 563,4 |  | 1 563,4 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 670,5 |  | 157,1 |  | 157,1 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10 590,5 |  | 9 813,2 |  | 9 813,2 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Оказание мер поддержки организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 770,4 |  | 11 468,7 |  | 11 468,7 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 509,4 |  | 1 498,4 |  | 1 498,4 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 670,5 |  | 157,1 |  | 157,1 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10 590,5 |  | 9 813,2 |  | 9 813,2 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Оказание поддержки одаренных детей в образовательных организациях, а так же молодых специалистов, студентов, обучающихся по целевым договорам в учебных заведениях высшего педагогического образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления , занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3 050,7 |  | 2 232,6 |  | 2 232,6 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 750,7 |  | 574,3 |  | 574,3 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2 300,0 |  | 1 658,3 |  | 1 658,3 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Организация занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3 050,7 |  | 2 232,6 |  | 2 232,6 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 750,7 |  | 574,3 |  | 574,3 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2 300,0 |  | 1 658,3 |  | 1 658,3 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт зданий и пришкольных территорий учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 17 212,1 |  | 241,9 |  | 241,9 |  |  |  |  | не исполнение мероприятия связано с расторжение контракта с недобросовестным подрядчиком |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 17 212,1 |  | 241,9 |  | 241,9 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Разработка проектной документации и капитальный ремонт прикольной территории МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 17 212,1 |  | 241,9 |  | 241,9 |  |  |  |  | не исполнение мероприятия связано с расторжение контракта с недобросовестным подрядчиком |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 17 212,1 |  | 241,9 |  | 241,9 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный района на 2021-2023 годы» за январь – декабрь 2021 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2021 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 1711400,00 | 1711400,00 | 1711400,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1711400,00 | 1711400,00 | 1711400,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обустройство противопаводковых сооружений» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1711400,00 | 1711400,00 | 1711400,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1711400,00 | 1711400,00 | 1711400,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Организация обучения населения (всех категорий) к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Организация информирования и оповещения населения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Пополнение материально-технических запасов» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе на 2021-2023 годы»  за январь – декабрь 2021 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» в 2021 году |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях" |  |  |  |  |  |
| Всего | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 "Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев" |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2021 - 2023 годы  за январь – декабрь 2021 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2021 году |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Приобретение и техническое сопровождение компьютерного оборудования и оргтехники" |  |  |  |  |  |
| Всего | 11900 | 11900 | 11900 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11900 | 11900 | 11900 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 "Приобретение и сопровождение программного обеспечения" |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение информационной безопасности" |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2021 - 2023 годы  за январь – декабрь 2021 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2021 году |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации муниципальных служащих" |  |  |  |  |  |
| Всего | 8800 | 4500 | 4500 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8800 | 4500 | 4500 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 "Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих" |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |