Заключение об эффективности реализации муниципальных

целевых программ Облученского муниципального района

Муниципальные целевые программы представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств Облученского муниципального района, эффективное решение приоритетных стратегических задач социального, экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития Облученского муниципального района.

Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных целевых программ.

«Развитие системы образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021 – 2023 гг.» по итогам 2021 года.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 574 906,4 руб., фактически освоено 521 586,0 руб., что составляет 72,5% от плановых показателей.

Модернизация системы образования в Облученском муниципальном районе находятся в центре внимания общественности и органов управления. Связано это, в первую очередь, с требованием времени, с потребностями общества в качественном образовании и его доступности, с необходимостью повышения духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения. Так, для достижения эффективного результата исполнения программы, повышения степени доступности и качества услуг образования и качества подготовки выпускников, в рамках данной программы реализовывались мероприятия, являющиеся инструментом оценки качества образования.

Комплексное влияние на развитие образовательной системы Облученского муниципального района оказывает единый государственный экзамен.

Положительным результатом при реализации программы является развитие дошкольного образования и системы общего образования, обеспечение регулярного горячего питания для детей из малообеспеченных семей. В рамках программы организовывалось и проводилось оздоровление в каникулярное время детей из малообеспеченных семей.

Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2021 год были выполнены не в полном объеме из-за дефицита бюджета.

Такие показатели как:

- снижение фактической доли в сравнении запланированной по показателю «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» в 2021 году на 5% и составило 49,89% (915 детей).  Понижение обусловлено снижением численности детей, проживающих в семьях на территориях муниципального района.  Планируемый показатель достигнут;

- увеличение фактической доли в сравнении запланированной по показателю «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения для определения в муниципальные дошкольные образовательные  учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» в сравнении с 2020 годом на 0,07 и составило 7,04% (175 детей). Это ниже планируемого показателя (планировалось 7,8%), данный показатель свидетельствует о более полном удовлетворении потребности населения в услугах дошкольного образования. Планируемый показатель достигнут;

- доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам в 2021 году составило 95,2%. Данный показатель выше результата 2020 года на 0,3%. Положительная динамика;

- доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 2,42%. В 2020 году данный показатель был равен 0. Отрицательная динамика;

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую (третью) смену, в обще численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2021 году 0,61%. Данный показатель ниже показателя 2020 года на 25,39%. Положительная динамика стала возможной за счет некоторого снижения уровня угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на начало учебного года;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2021 году составило 75,5%, что выше показателя в 2020 году на 22,3%Положительная динамика;

Показатель эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,7%. Результат выполнения мероприятий данной программы показывает, что программа является эффективной и целесообразна к продолжению финансирования.

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021 -2023 годы» по итогам 2021года.

На 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 92 326 400,00 руб.,

фактически исполнено 26 309 400,00 руб. Стратегической целью управления по развитию культуры, спорта, молодежной политики Облученского муниципального района является развитие и сохранение культуры в современных условиях. В 2021 году были достигнуты положительные результаты по всем показателям (индикаторам эффективности).

Качественная подготовка участников художественной самодеятельности к мероприятиям привела к повышению потребности населения в зрелищных мероприятиях.

Основные мероприятия проведены с привлечением спонсорских средств.  В результате реализации программы повысилось качество обслуживания населения, модернизирована материально-техническая база учреждения. Поставленные цели и запланированные результаты  достигнуты. Мероприятия выполнены в соответствии с установленными требованиями, показатель оценки эффективности реализации программы соответствует единице.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021 - 2023 годы» в 2021 году является эффективной и целесообразна к продолжению финансирования, необходимо также привлекать внебюджетные источники.

Мероприятия программы нацелены на сохранение и использование всего творческого потенциала Облученского района и предусматривают решение основных задач культурного наследия жителей района.

.

«Комплексное содействие развитию малого предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2021 - 2023 годы

по итогам 2021 года.

На 2021 год не предусмотрено финансирование программы.

В целях повышения информированности представителей малого бизнеса

об изменениях в местном законодательстве, региональном и федеральном, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2021 году

проведены круглые столы, а именно 5 заседаний.

В местной газете «Искра Хингана» и на сайте Облученского муниципального района, а так же в социальных сетях публикуются все проводимые мероприятия в муниципальном районе, затрагивающие интересы малого и среднего бизнеса.

Все мероприятия по данной программе в 2021 году выполнялись, уровень исполнения говорит о целесообразности принятия данной программы.

В дальнейшем для более эффективной реализации программы необходимо финансирование не только за счет местного, но и областного бюджетов, необходимо также привлекать внебюджетные источники.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» на 2021-2023 годы

по итогам 2021 года.

В рамках реализации программы были профинансированы и проведены

следующие мероприятия:

- организация информационного обеспечения администраций поселения по вопросам поддержки и развития сельских территорий и сельскохозяйственного производства в поселениях через электронные средства коммуникации (Интернет, электронную почту);

- организация проводимых управлением сельского хозяйства правительства ЕАО информационных встреч для субъектов сельскохозяйственного производства;

- оказание информационной и методической помощи предпринимателям,  сельскохозяйственным товаропроизводителям, администрациям поселений и жителям Облученского района по вопросам развития сельских территорий и организации сельскохозяйственного производства;

- оказание методической помощи администрациям поселений по изменениям в законодательстве, касающимся  вопросов  развития сельских территорий и сельскохозяйственного производства;

- Отлов безнадзорных домашних животных в поселениях муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия выполнены не в полном объеме. В связи с тем, что соглашение о предоставлении субвенций, на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год администрацией муниципального района не заключалось.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Долгосрочной Целевой Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» на 2021 - 2023 годы

в 2021 году, данная программа является эффективной.

«Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2021 - 2023 гг.» по итогам 2021 года.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год 146 000,00 руб., фактически исполнено 104 900,00 руб.

Не смотря на отсутствие финансирования данной программы в 2021 году

поставленные цели  и запланированные  результаты  достигнуты, уровень исполнения говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на территории «Облученского муниципального района на 2021 - 2023 гг.» по итогам 2021 года.

Предусмотрено финансирование на 2021 год из областного бюджета 1 711 400,00 руб., фактически исполнено 1 711 400,00 руб.

Основной целью программы является поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для восполнения ресурсов материального резерва.

Программа реализована в 2021 году в полном объеме. Программа является эффективной.

«Обеспечение население Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2021 - 2023 гг.» по итогам 2021 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год в размере 2 723 700,00 руб., фактически исполнено 2 510 566,56 руб., что составляет 92,17%.

Основной целью программы является обеспечение качественной питьевой водой 516 граждан с. Радде, с. Пашково, установка приборов учета коммерческого учета тепловой энергии, организация водно-химического режима в котельных, ликвидация несанкционированных свалок, ремонт и обработка 3-х питьевых колодцев, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт теплотрассы с. Пашково, установка дымовой трубы на котельной МБОУ СО № 3 г. Облучье, приобретение котельного оборудования на котельную с. Пашково.

Мероприятия выполнены не в полном объеме, по причине дефицита бюджета.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Целевой  программы  «Обеспечение население Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2021 - 2023 гг.», данная программа является эффективной.

«Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2021-2023 гг.» по итогам 2021 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год в размере 1 080 700,00 руб., фактически исполнено 772 708,20 руб., что составляет 0%.

Основной целью программы является осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Фактическое исполнение показателя программы в 2021 году (исходя из методики оценки эффективности реализации муниципальной программы) составляет – 0,7.

Эффективность реализации программы признана удовлетворительной.

При анализе муниципальной программы используются показатели за 10 месяцев, т.к. перевозчик преступил к работе с 01 марта 2021 года и количество рейсов меньше, чем по программе.

«Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2021-2023 гг.» по итогам 2021 года.

Предусмотрено финансирование из местного, областного и регионального бюджетов на 2021 год в размере 29 059 410,00 руб., фактически исполнено 16 763 075,67 руб., что составляет 57,68%.

Основной целью программы является обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений.

В 2021 году проведена оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения, разработана комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД). По результатам оценки в 2022 году будет намечен план мероприятий по ремонтным работам, дорог местного значения. В 2021 году администрацией объявлялся аукцион на содержание дорог, но был признан не состоявшимся, в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. По мероприятию «Ремонтные работы по восстановлению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» была погашена кредиторская задолженность прошлых лет. В 2021 году за счет средств регионального бюджета и бюджета Теплоозерского городского поселения был выполнен ремонт автомобильной дороги, проходящей по ул. Хинганская и у. 60 лет Октября п. Теплоозерск.

При анализе муниципальной программы используются показатели за 10 месяцев, т.к. перевозчик преступил к работе с 01 марта 2021 года и количество рейсов меньше, чем по программе.

Не смотря на недостаточный объем финансирования данной программы в 2021 году уровень исполнения говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

«Информатизация  администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2021 - 2023 год»

по итогам 2021 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год в размере 390 000,00 руб. В декабре 2021 года в программу были внесены изменения, объем финансирования был сокращен до 11 900,00 руб., фактически исполнено 11 900,00 руб., что составляет 100%.

Основной целью программы является приобретение и техническое сопровождение компьютерного оборудования и программного обеспечения.

В 2021 году уровень исполнения программы говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

«Развитие муниципальной службы в администрации

муниципального образования

«Облученский муниципальный район» на 2021 - 2023 год»

по итогам 2021 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2021 год в размере 680 000,00 руб. В декабре 2021 года в программу были внесены изменения, объем финансирования был сокращен до 8 800,00 руб., фактически исполнено 4 500,00 руб., что составляет 51,14%.

Основной целью программы является повышение квалификации муниципальных служащих.

В 2021 году в связи с сокращение объема финансирования количество муниципальных служащих для прохождения курсов повышения квалификации было уменьшено.

Программа реализована не в полном объеме. В связи с продлением ограничительных мероприятий,  диспансеризация муниципальных служащих не проводилась.

В целом, уровень исполнения программы говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2021-2023 годы» по итогам 2021 года

Предусмотрено финансирование на 2021 год в размере 52 413 950,00 руб. Фактически освоено в 2021 года 33 824 049,00, что составляет 64,53% использования бюджета.

Основной целью программы является создание условия для вовлечения различных групп населения района в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Текущее состояние физической культуры и спорта в Облученском  муниципальном районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, достижениями спортсменов района на соревнованиях различного уровня. Динамика увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом носит положительный характер, однако для дальнейшего роста данного показателя необходимы консолидированные усилия по созданию необходимой материально-технической базы.

Эффективность и результативность программы равна 0,9 и показывает, что программа в 2021 году реализована эффективно. Все мероприятия, запланированные в программе, выполнены.