Приложение 1

Муниципальная программа

«Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования

«Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы»

по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  |
|  |  | план | факт |
| 11 | Количество состоявшихся заседаний Совета по поддержке малого предпринимательства, круглых столов, семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 | 5 |
| 22 | Количество размещенной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном интернет-портале Облученского муниципального района, в СМИ | 4 | 164 |
| 43 | Объем закупок, осуществляемых для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории ДФО | 25 | 55 |

На 2024 год финансирование данной программы не предусмотрено. Оценка реализации запланированных мероприятий равна 1,0.Оценка степени достижения целевых показателей составляет – 1,0.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 1,0 и показывает, что программа в 2024 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе в 2024-2026 годы»

по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Целевой индикатор программы 1: Субсидирование части затрат личным подсобным хозяйствам на сельскохозяйственное производство в соответствии с законом ЕАО об областном бюджете на соответствующий период, % | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор программы 2: Участие в ежегодной областной ярмарке-выставке, приуроченной к профессиональному празднику "День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", да/нет | да | да |
| Целевой индикатор программы 3: Отлов безнадзорных домашних животных в поселениях муниципального района в соответствии с действующим законодательством, % | 30 | 32 |

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объеме, оценка реализации запланированных мероприятий равна 1,0.

Оценка степени достижения целевых показателей составляет – 1,0.

Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна 1,0. Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 1,0 и показывает, что программа в 2024 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 года»

по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2024 год" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |  |  |
|  | План на 2024 | Факт за 2024 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | 40 | 43,91 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 5,6 | 7,97 |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования" |  |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, обучившихся по основной общеобразовательной программе среднего общего образования, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, допущенных к государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего образования. | 98,9 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | 1,1 | 0 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | 0 | 0 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, обучающихся в муниципальных образовательных организациях. | 75 | 76,6 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организациях. | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы защиты прав детей, работников системы образования" |  |  |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | 90 | 60 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих льготы по оплате питания, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из малоимущих семей. | 100 | 34,94 |
| Доля обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных организациях, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, в общей численности обучающихся и воспитанников в муниципальных общеобразовательных организациях. | 100 | 100 |
| Доля молодых специалистов муниципальных образовательных организациях, получивших подъемное пособие, в общей численности молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на получение подъемного пособия. | 100 | 0 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших поддержку по итогам конкурса на получение премии за высоки результаты в учебной и интеллектуальной деятельности, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на данную поддержку | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" |  |  |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 90 | 86,6 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, временно трудоустроенных в каникулярное время, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 3,0 | 10,4 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района из малоимущих семей, которым произведена частичная оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря, в общей численности малоимущих обучающихся общеобразовательных организациях муниципального района из малоимущих семей. | 95 | 91,4 |
| Подпрограмма 5 "Капитальные ремонт зданий и пришкольных территорий учреждений образований" |  |  |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых произведен капитальный ремонт зданий и пришкольных территорий, к общей численности муниципальных образовательных учреждений. | 12,5 | 18,8 |
| Подпрограмма 6 "Персонифицированное финансирование дополнительного образования" |  |  |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата ПФДО, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте 5-18, использующих сертификаты ПФДО, в статусе сертификатов, используемых для оплаты образовательных услуг | 4,6 | 0 |

Предусмотрено финансирование программы на 2024 год –         1 002 474 554,11 руб. Фактически освоено – 977 402 982,47 руб. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,97.

В 2024 году достигнуты практически все индикаторы программы. Оценка степени достижения целевых показателей составила 0,97. Оценка степени реализации запланированных мероприятий составила 1,0.

Таким образом, данная программа считается эффективной, так как значение оценки эффективности муниципальной программы составила 0,98.

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном  образовании «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы» по итогам  2024 года.

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| п/п | Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
|  | 1 |  |  |
| 1 | Целевой индикатор программы 1: Увеличение уровня удовлетворенности населением качества услуг, предоставляемых учреждением культуры, % | 95 | 61 |
| 2 | Целевой индикатор программы 2: Количество мероприятий, ед | 44 | 108 |
| 3 | Целевой индикатор программы 3: Количество посетителей мероприятий на выезде, чел | 8 100 | 12 339 |
| 4 | Целевой индикатор программы 4: Средняя заработная плата работников культуры, руб | 61 703,00 | 60 288,80 |
| 5 | Целевой индикатор программы 5: Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, чел | 190 | 200 |
| 6 | Целевой индикатор программы 6: Доля работников учреждения культуры и преподавателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации или переподготовки в т.ч. направленным на работу с инвалидами и лицами ОВЗ, % | 100 | 43 |

В 2024 году на реализацию программы предусмотрено финансирование – 44 537 100,00 руб. Фактически освоено – 39 503 696,24 руб. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,9. Оценка степени достижения целевых показателей составила 1,2. Мероприятия программы выполнены в полном объеме, оценка степени реализации запланированных мероприятий составила 1,0.

- Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение оценки эффективности муниципальной программы составила 1,2.

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы»

по итогам  2024 года.

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| п/п | Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
|  | 1 |  |  |
| 1 | Целевой индикатор программы 1: Доля молодых семей, признанных участниками муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Облученский муниципальный район», от общего числа обратившихся молодых семей для признания участниками данной программы, %. | 100 | 80 |
| 2 | Целевой индикатор программы 2: Доля молодых семей-участников программы, воспользовавшихся правом на получение социальной выплаты, от общего числа, признанных участниками программы в текущем году, %. | 100 | 80 |

В 2024 году на реализацию программы предусмотрено финансирование 9 860 301,51 руб., фактически исполнено – 7 373 451,57 руб.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объеме, оценка степени реализации запланированных мероприятий составляет – 1,0. Оценка степени достижения целевых индикаторов составила 0,8. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна 0,7.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,9 и показывает, что программа в 2024 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Целевой индикатор программы 1: Снижение удельного веса правонарушителей среди несовершеннолетних в общей численности преступлений, зарегистрированных на территории района, ед. | 2,2 | 20 |
| Целевой индикатор программы 2: Удельный вес лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) в общем числе населения района, ед. | 0,2 | 0,2 |
| Целевой индикатор программы 3: Доля мероприятий, направленных на профилактику наркоситуации от общего числа мероприятий, проводимых на территории района, ед. | 5 | 5 |
| Целевой индикатор программы 4: Удельный вес преступлений террористического и экстримистского характера в общей численности преступлений, зарегистрированных на территории района, ед. | 0 | 0 |
| Целевой индикатор программы 5: Удельный вес выявленных нарушений законодательства, имеющих коррупционную составляющую в общей численности выявленных нарушений законодательства, ед. | 0 | 0 |

В 2024 году на реализацию программы предусмотрено финансирование 110 000,00 руб., фактически исполнено – 95 000,00 руб.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены не в полном объеме, оценка степени реализации запланированных мероприятий составляет – 1,0. Оценка степени достижения целевых индикаторов составила 0,8. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна 0,9.

Таким образом, согласно п.10 «Методика оценки эффективности муниципальной программы», программа признается «Средней», т.к. коэффициент эффективности программы равен - 0,8 и показывает, что программа в 2024 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2024-2026 годы»

по итогам  2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Цель: Обеспечение водой населения Пашковского сельского поселения Облученского района, соответствующей санитарным требованиям |  |  |  |
| 1 | Количество жителей с.Пашково, с.Радде, МКОУ ООШ имени Густава Ивановича Радде, обеспеченных питьевой водой | чел. | 351 | 351 |
| 2 | Количество санитарно-обработанных и отремонтированных питьевых колодцев | ед. | 3 | 3 |
| 3 | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 4 | 6 |
| 4 | Количество установленных приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельных общеобразовательных организаций | ед. | 2 | 0 |
| 5 | Количество отремонтированных объектов водоотведения на территории образовательного учреждения в с. Радде | ед. | 1 | 1 |

В 2024 году предусмотрено финансирование программы 2 888 206,35 руб, фактически освоено 2 302 797,71 руб. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,8.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены не в полном объеме, оценка степени реализации запланированных мероприятий составляет – 0,8. Оценка степени достижения целевых показателей составила 0,9.

Таким образом, общая эффективность данной программы признается высокой, так как значение оценки эффективности муниципальной программы составила 0,9. Программа реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) в 2024 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1. | Доля выполненных рейсов в общей численности рейсов, согласно заключенных договоров на осуществление пассажироперевозок | % | 100 | 100 |

В 2024 году предусмотрено финансирование программы 1 994 100,00 руб., фактически исполнено 1 994 099,10 руб. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна 1,0.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объеме, оценка степени реализации запланированных мероприятий составляет – 1,0. Оценка степени достижения целевых индикаторов составила 1,0.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 1,0 и показывает, что программа в 2024 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды муниципального образования Облученского муниципального района на  2024-2026 годы» в 2024 году.

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица

| N п/п | Наименование | Ед. измере ния | Значение индикатора (показателя) на 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Цель: 1. Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования "Облученский муниципальный район". - 2. Формирование экологической культуры. |  |  |  |
| 1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории Пашковского сельского поселения: - с. Пашково площадью 0,5000 Га; - с. Радде площадью 0,5500 Га. | ед. | 1 | 1 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений Облученского муниципального района | ед. | 1 | 1 |
| 3. | Количество публикаций экологической направленности на официальном сайте администрации obl-raion.eao.ru | ед. | 5 | 5 |
| 4. | Количество проведенных природоохранных мероприятий | ед. | 2 | 2 |

В 2024 году предусмотрено финансирование программы 1 979 100,00 руб., фактически исполнено 335 515,96 руб. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна 0,2.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены не в полном объеме, оценка степени реализации запланированных мероприятий составляет – 0,5. Оценка степени достижения целевых индикаторов составила 0,8.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,6 и показывает, что программа в 2024 году реализована не удовлетворительно.

Муниципальная программа

«Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица

| N п/п | Наименование | Ед. измере ния | Значение индикатора (показателя) на 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | - Цель: обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений |  |  |  |
|  | Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых производится комплекс работ по содержанию и ремонту дорог |  |  |  |
| 1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 34,7 | 29 |
| 2. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог местного значения в общей протяженности автомобильных дорог | % | 100 | 36,4 |
| 3. | Доля текущих регламентных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, в общей протяженности дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения | % | 100 | 100 |

В 2024 году предусмотрено финансирование программы в размере 18 353 253,10 руб., фактически освоено 11 989 583,26 руб. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,7.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объеме, оценка степени реализации запланированных мероприятий составляет – 1,0. Оценка степени достижения целевых индикаторов составила 0,7.

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы признается средней, т.к. показатель эффективности равен 0,8 и показывает, что программа в 2024 году реализована средне эффективно.

Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный района

на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | факт |
| Целевой индикатор программы 1: Увеличение количества населения подготовленного в области безопасности жизнедеятельности, %. | 3 | 101 |
| Целевой индикатор программы 2: Доля охвата информированного и оповещенного населения в области гражданской обороны, %. | 70 | 90,6 |
| Целевой индикатор программы 3: Укрепление материально-технической базы ЕДДС, %. | 50 | 0 |
| Целевой индикатор программы 4: Количество МАСЦО, в отношении которых разработана проектно-сметная документация, комплект. | 1 | 1 |

- На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено финансирование – 100 000 рублей. Освоено 0,00 рублей.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены не в полном объеме, оценка степени реализации запланированных мероприятий составляет – 0,6. Оценка степени достижения целевых индикаторов составила 0,75. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна 0,85.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,74 и показывает, что программа в 2024 году реализована удовлетворительно.

Муниципальная программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Облученский муниципальный района в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов

на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | факт |
| Целевой индикатор программы 1: Сокращение зарегистрированных пожаров, %. | 1 | 167 |

- На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрено финансирование – 100 000 руб., освоено 0,0 рублей.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году не выполнены, оценка степени реализации запланированных мероприятий составляет – 0. Оценка степени достижения целевых индикаторов составила 0,0. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна 0,0.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,0 и показывает, что программа в 2024 году реализована неудовлетворительно или неэффективно.

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2024-20226 годы»

по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2024 | факт 2024 |
| Создание условий для вовлечения различных групп населения района в регулярные занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 55,5 | 56,0 |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 83,0 | 83,0 |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 17,8 | 20,0 |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся в физической культурой и спортом, в общей численности, граждан старшего возраста | % | 22,5 | 21,7 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17,0 | 17,0 |
| 6. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 62,1 | 62,1 |
| 7. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 53,0 | 55,0 |

В 2024 году предусмотрено финансирование программы 31 386 025,44 руб., фактически освоено 31 235 236,71 руб.

Эффективность и результативность программы равна 1,0 и показывает, что программа в 2024 году реализована эффективно. Оценка степени достижения целевых индикаторов составила 1,0. Все мероприятия, запланированные в программе, выполнены, показатель составил 1,0. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  1,0.

Муниципальная программа

"Информатизация администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" на 2024-2026 годы»                              по итогам 2024года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 11 | - Процент оснащенности администрации района современным компьютерным оборудованием | % | - 74 | - 74 |
| 12 | - Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | - 51 | - 53 |
| 13 | - Процент обеспеченности программных продуктов годовыми лицензиями на использование и информационно-техническое сопровождение | % | - 100 | - 100 |
| 14 | - Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | % | - 1 | - 1 |

- На реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрено финансирование – 465 000,00 рублей. Фактически по итогам 2024 года исполнено – 449 720,77 рублей.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) составила 1,0. Мероприятия, запланированные в программе, выполнены не в полном объеме, показатель составил 1,0. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,95.

Программа реализована в полном объеме. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1,0, таким образов программа реализована эффективно.

Муниципальная программа

"Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" на 2024-2026 годы»                              по итогам 2024 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 11 | Целевой индикатор 1: Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | чел | 10 | 11 |
| 12 | Целевой индикатор 2: Количество муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | чел | 56 | 56 |

- На реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрено финансирование – 350 000 рублей. Фактически по итогам 2024 года исполнено – 349 655,33 рублей.

Эффективность и результативность программы равна 1,0 и показывает, что программа в 2024 году реализована эффективно. Показатель степени реализации запланированных мероприятий равен 1,0, оценка достижения целевых показателей составила 1,0. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  1,0.