ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы»  по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2024 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе на 2024-2026 годы»  по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях" |  |  |  |  |  |
| Всего | 440 000,00 | 430 000,00 | 426 480,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |  |
| Региональный бюджет | 430 000,00 | 430 000,00 | 426 480,00 |  |  |
| Федеральный юджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:"Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев" |  |  |  |  |  |
| Всего | 400 000,00 | 400 000,00 | 396 480,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 400 000,00 | 400 000,00 | 396 480,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:"Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях" |  |  |  |  |  |
| Всего | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | мероприятие выполнено в полном объеме | на проведение сельхоз ярмарок не потребовалось финансирование |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Региональный бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 110 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 110 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и профилактика преступлений в общественных местах, обеспечение безопасности дорожного движения на территории района |  |  |  |  |  |
| Всего | 100 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Профилактика наркомании |  |  |  |  |  |
| Всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Предупреждение и профилактика террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном  образовании «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 44 537 100,00 | 39 503 696,24 | 39 503 696,24 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 40 900 400,00 | 35 866 996,24 | 35 866 996,24 |  |  |
| Областной бюджет | 363 700,00 | 363 700,00 | 363 700,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 273 000,00 | 3 273 000,00 | 3 273 000,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1: Создание условий для организации досуга, функционирования и развития театральной деятельности и дополнительного образования на территории «Облученского района» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 |  |  |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Обеспечение поддержки работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 |  |  |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры (МКУК «Театр юного зрителя») |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 703 500,00 | 21 013 908,27 | 21 013 908,27 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 24 703 500,00 | 21 013 908,27 | 21 013 908,27 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4: Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| Всего | 16 196 900,00 | 14 853 087,97 | 14 853 087,97 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 16 196 900,00 | 14 853 087,97 | 14 853 087,97 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и поддержка творческой деятельности муниципальных театров |  |  |  |  |  |
| Всего | 3 636 700,00 | 3 636 700,00 | 3 636 700,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 363 700,00 | 363 700,00 | 363 700,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 273 000,00 | 3 273 000,00 | 3 273 000,00 |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального  образования «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Обеспечение жильем молодых семей «Облученского муниципального района» на 2024 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 9 860 301,51 | 3 722 245,57 | 3 722 245,57 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 49 301,51 | 36 862,26 | 36 862,26 |  |  |
| Региональный бюджет | 936 728,64 | 700 382,90 | 700 382,90 |  |  |
| Федеральный бюджет | 8 874 271,36 | 6 635 206,41 | 6 635 206,41 |  |  |
| Основное мероприятие: «Предоставление выплат молодым семьям» |  |  |  |  |  |
| Всего | 9 860 301,51 | 3 722 245,57 | 3 722 245,57 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 49 301,51 | 36 862,26 | 36 862,26 |  |  |
| Региональный бюджет | 936 728,64 | 700 382,90 | 700 382,90 |  |  |
| Федеральный бюджет | 8 874 271,36 | 6 635 206,41 | 6 635 206,41 |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2024-2026 годы» в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 888 206,35 | 2 302 797,71 | 2 302 797,71 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 888 206,35 | 2 302 797,71 | 2 302 797,71 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация обеспечения питьевой водой населения Пашковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 197 488,00 | 1 197 438,00 | 1 197 438,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 197 488,00 | 1 197 438,00 | 1 197 438,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Осуществление доставки питьевой воды населению с. Радде, с. Пашково» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 189 188,00 | 1 189 188,00 | 1 189 188,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 189 188,00 | 1 189 188,00 | 1 189 188,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Санитарная обработка и ремонт колодцев» |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 300,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8 300,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация мероприятий по сбору и накоплению твердых бытовых отходов» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 345 305,46 | 1 045 305,46 | 1 045 305,46 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 345 305,46 | 1 045 305,46 | 1 045 305,46 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Приобретение и обустройство контейнерных площадок на территории Пашковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 345 305,46 | 1 045305,46 | 1 045305,46 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 345 305,46 | 1 045305,46 | 1 045305,46 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация работы по снижению затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета тепловой энергии на котельных» |  |  |  |  |  |
| Всего | 284 412,89 | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятие не выполнено. По техническим причинам приборы учета не установлены. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 284 412,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Название мероприятия: «Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |
| Всего | 284 412,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 284 412,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение качественного функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Название мероприятия: «Мероприятие по содержанию и ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие пассажироперевозок на дорогах общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2024-2026 годы» в 2024 году. |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 994 100,00 | 1 994 100,00 | 1 994 100,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 994 100,00 | 1 994 100,00 | 1 994 100,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Компенсация части потерь и (или) оплата услуг перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 994 100,00 | 1 994 100,00 | 1 994 100,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 994 100,00 | 1 994 100,00 | 1 994 100,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы "Охрана окружающей среды муниципального образования "Облученский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2024 - 2026 годы" по итогам 2024 года

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| "Охрана окружающей среды муниципального образования "Облученский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2024 - 2026 годы" по итогам 2024 года |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 979 100,00 | 335 515,96 | 541 395,32 |  | Не выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 979 100,00 | 335 515,96 | 541 395,32 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 979 100,00 | 335 515,96 | 541 395,32 |  | Не выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 979 100,00 | 335 515,96 | 541 395,32 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: «Мероприятие, направленные на экологическое образование, воспитание и информирование населения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 |  |  |  | Выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2024-2026 годов» по итогам 2024 года

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2024год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 353 235,10 | 11 989 583,26 | 11 989 583,26 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 18 353 235,10 | 11 989 583,26 | 11 989 583,26 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: «Обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 003 235,51 | 11 663 153,30 | 11 663 153,30 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 18 003 235,51 | 11 663 153,30 | 11 663 153,30 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Облученский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 543 935,10 | 5 769 167,38 | 5 769 167,38 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8 543 935,10 | 5 769 167,38 | 5 769 167,38 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Ремонтные работы по восстановлению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 309 300,00 | 5 292 090,32 | 5 292 090,32 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8 309 300,00 | 5 292 090,32 | 5 292 090,32 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пашковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 150 000,00 | 601 895,60 | 601 895,60 |  | не выполнение мероприятия из-за отсутствия потребности |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 150 000,00 | 601 895,60 | 601 895,60 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: «Комплекс мер по восстановлению, ремонту дворовых территорий муниципальных образовательных и культурно-досуговых учреждений, проезды к данным учреждениям» |  |  |  |  |  |
| Всего | 350 000,00 | 326 429,96 | 326 429,96 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 350 000,00 | 326 429,96 | 326 429,96 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2024-2026 годы» по итогам 2024 год

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2024 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 31 386 025,44 | 31 235 236,71 | 31 235 236,71 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 16 435 358,66 | 16 284 569,93 | 16 284 569,93 |  |  |
| Региональный бюджет | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 950 666,78 | 950 666,78 | 950 666,78 |  |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры» |  |  |  |  |  |
| Всего | 12 468 772,43 | 12 318 136,70 | 12 318 136,70 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 12 468 772,43 | 12 318 136,70 | 12 318 136,70 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| Всего | 17 966 586,23 | 17 966 586,23 | 17 966 586,23 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 966 586,23 | 3 966 586,23 | 3 966 586,23 |  |  |
| Региональный бюджет | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Повышение эффективности системы адаптивной физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие детско-юношеского, школьного спорта» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок» |  |  |  |  |  |
| Всего | 950 666,78 | 950 666,78 | 950 666,78 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 950 666,78 | 950 666,78 | 950 666,78 |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район на 2024-2026 годы» по итогам 2026 года

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено |  | Профинансировано |  | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 002 474 554,11 |  | 977 402 982,47 |  | 977 402 982,47 |  |  |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 166 744 762,20 |  | 155 230 811,61 |  | 155 230 811,61 |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 466 204 500,00 |  | 464 867 051,40 |  | 464 867 051,40 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 369 525 291,91 |  | 357 305 119,46 |  | 357 305 119,46 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 194 152 613,74 |  | 187 497 057,44 |  | 187 497 057,44 |  |  |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 91 993 813,74 |  | 85 812 373,56 |  | 85 812 373,56 |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | 102 158 800,00 |  | 101 684 683,88 |  | 101 684 683,88 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 91 993 813,74 |  | 85 812 373,56 |  | 85 812 373,56 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 91 993 813,74 |  | 85 812 373,56 |  | 85 812 373,56 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 102 158 800,00 |  | 101 684 683,88 |  | 101 684 683,88 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 102 158 800,00 |  | 101 684 683,88 |  | 101 684 683,88 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 456 090 352,82 | 444 704 180,77 |  | 444 704 180,77 |  |  |  |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 64 261 452,82 | 60 109 414,34 |  | 60 109 414,34 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 351 448 400,00 | 351 160 788,94 |  | 351 160 788,94 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 40 380 500,00 | 33 433 977,49 |  | 33 433 977,49 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 64 261 452,82 |  | 60 109 414,34 |  | 60 109 414,34 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 64 261 452,82 |  | 60 109 414,34 |  | 60 109 414,34 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение качества общего образования в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 389 766 500,00 |  | 382 764 208,90 |  | 382 764 208,90 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 351 448 400,00 |  | 351 160 788,94 |  | 351 160 788,94 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 38 318 100,00 |  | 31 603 419,96 |  | 31 603 419,96 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 062 400,00 |  | 1 803 557,53 |  | 1 803 557,53 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2 062 400,00 |  | 1 803 557,53 |  | 1 803 557,53 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие системы защиты прав детей и работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 881 240,00 |  | 13 119 622,96 |  | 13 119 622,96 |  |  |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 981 440,00 |  | 1 559 992,10 |  | 1 559 992,10 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 197 300,00 |  | 108 900,80 |  | 108 900,80 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 16 702 500,00 |  | 11 450 730,06 |  | 11 450 730,06 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Поддержка организации питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 492 440,00 |  | 12 809 953,75 |  | 12 809 953,75 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 592 640,00 |  | 1 250 322,89 |  | 1 250 322,89 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 197 300,00 |  | 108 900,80 |  | 108 900,80 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 16 702 500,00 |  | 11 450 730,06 |  | 11 450 730,06 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Материальная поддержка участников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 16 500,00 |  | 16 492,92 |  | 16 492,92 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 16 500,00 |  | 16 492,92 |  | 16 492,92 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Поддержка льготной категории детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 297 300,00 |  | 218 176,29 |  | 218 176,29 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 297 300,00 |  | 218 176,29 |  | 218 176,29 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления , занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 691 181,00 |  | 2 266 748,59 |  | 2 266 748,59 |  |  |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 191 181,00 |  | 1 158 456,97 |  | 1 158 456,97 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 500 000,00 |  | 1 108 291,62 |  | 1 108 291,62 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Организация занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 691 181,00 |  | 2 266 748,59 |  | 2 266 748,59 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 191 181,00 |  | 1 158 456,97 |  | 1 158 456,97 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 500 000,00 |  | 1 108 291,62 |  | 1 108 291,62 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Капитальный ремонт зданий и территорий учреждений образования Облученского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 329 932 866,55 |  | 329 815 372,71 |  | 329 815 372,71 |  |  |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6 590 574,64 |  | 6 590 574,64 |  | 6 590 574,64 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 900 000,00 |  | 10 804 386,16 |  | 10 804 386,16 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 312 442 291,91 |  | 312 420 411,91 |  | 312 420 411,91 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6 075 403,00 |  | 6 075 403,00 |  | 6 075 403,00 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6 075 403,00 |  | 6 075 403,00 |  | 6 075 403,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 279 957 463,55 |  | 279 861 849,71 |  | 279 861 849,71 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 690 574,61 |  | 2 690 574,61 |  | 2 690 574,61 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 900 000,00 |  | 10 804 386,16 |  | 10 804 386,16 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 266 366 888,91 |  | 266 366 888,91 |  | 266 366 888,91 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию модульной конструкции спортивного зала для МБОУ СОШ № 9 в п. Известковый, в том числе разработка проектно-сметной документации, оснащение спортивным инвентарем и благоустройство прилегающей территории модульного спортивного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 43 900 000,00 |  | 43 878 120,00 |  | 43 878 120,00 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 900 000,00 |  | 3 900 000,00 |  | 3 900 000,00 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 40 000 000,00 |  | 39 978 120,00 |  | 39 978 120,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 726 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Не смотря на отсутствие финансирование, подпрограмма выполнена |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 726 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы» по итогам 20243 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 705 000,00 | 604 333,33 | 604 333,33 |  | Выполнено не в полном объеме |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 705 000,00 | 604 333,33 | 604 333,33 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1: «Обустройство противопаводковых сооружений» |  |  |  |  |  |
| Всего | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие2: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| Всего | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3: «Организация обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4: «Организация информирования и оповещения населения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 605 000,00 | 604 333,33 | 604 333,33 |  | Выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 605 000,00 | 604 333,33 | 604 333,33 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5: «Пополнение материально-технических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| Всего | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Облученский муниципальный район в границах муниципального района на границах городских и сельских населенных пунктах

на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Облученский муниципальный район в границах муниципального района на границах городских и сельских населенных пунктах» в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Не выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: «Предупреждение пожаров» |  |  |  |  |  |
| Всего | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: «Пропаганда мероприятий по предупреждению пожаров » |  |  |  |  |  |
| Всего | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2024-2026 годы»  по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 465 000,00 | 449 720,77 | 449 720,77 |  | Выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 465 000,00 | 449 720,77 | 449 720,77 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Приобретение и техническое сопровождение компьютерного оборудования и оргтехники" |  |  |  |  |  |
| Всего | 246 000,00 | 245 936,00 | 245 936,00 |  | Выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 246 000,00 | 245 936,00 | 245 936,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Приобретение и сопровождение программного обеспечения" |  |  |  |  |  |
| Всего | 114 000,00 | 110 884,77 | 110 884,77 |  | Выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 114 000,00 | 110 884,77 | 110 884,77 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Обеспечение информационной безопасности" |  |  |  |  |  |
| Всего | 105 000,00 | 92 900,00 | 92 900,00 |  | Выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 105 000,00 | 92 900,00 | 92 900,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2024 - 2026 годы»  по итогам 2024 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2024 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 350 000,00 | 349 655,33 | 349 655,33 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 350 000,00 | 349 655,33 | 349 655,33 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Повышение квалификации муниципальных служащих" |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих" |  |  |  |  |  |
| Всего | 345 000,00 | 344 655,33 | 344 655,33 |  | выполнено |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 345 000,00 | 344 655,33 | 344 655,33 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |