Заключение об эффективности реализации муниципальных

целевых программ Облученского муниципального района

Муниципальные целевые программы представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств Облученского муниципального района, эффективное решение приоритетных стратегических задач социального, экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития Облученского муниципального района.

Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных целевых программ.

«Развитие системы образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024 – 2026 гг.»

по итогам 2024 года.

Предусмотренное финансирование программы на 2024 год в размере 1 002 474 554,11 руб., фактически освоено 977 402 982,47 руб., из них:

- местный бюджет: 166 744 762,20 руб.;

- региональный бюджет: 466 204 500,00 руб.;

- федеральный бюджет: 369 525 291,91 руб.

Комплексное влияние на развитие образовательной системы Облученского муниципального района оказывает единый государственный экзамен.

Положительным результатом при реализации программы является развитие дошкольного образования, системы общего образования, обеспечение регулярного горячего питания для детей из малообеспеченных семей. В рамках программы организовывалось и проводилось оздоровление в каникулярное время детей из малообеспеченных семей.

Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2024 год были выполнены не в полном объеме из-за проведения капитального ремонта в образовательных учреждениях, так же целевые индикаторы программы достигнуты не все.

Согласно методике оценке эффективности реализации муниципальной программы, программа является удовлетворительной.

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024 -2026 годы»

по итогам 2024года.

На 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 44 537 100,00 руб.,

фактически исполнено 39 503 696,24 руб., из них:

- местный бюджет: 35 866 996,24 руб.;

- региональный бюджет: 363 700,00 руб.;

- федеральный бюджет: 3 273 000,00 руб..

Стратегической целью управления по развитию культуры, спорта, молодежной политики Облученского муниципального района является развитие и сохранение культуры в современных условиях. В 2024 году были достигнуты не все показатели.

Качественная подготовка участников художественной самодеятельности к мероприятиям привела к повышению потребности населения в зрелищных мероприятиях.

Основные мероприятия проведены с привлечением спонсорских средств.  В результате реализации программы повысилось качество обслуживания населения, модернизирована материально-техническая база учреждения. Мероприятия выполнены в соответствии с установленными требованиями в полном объеме, показатель оценки эффективности реализации программы достигнуты. Показатель эффективности программы составила 1,2.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2024- 2026 годы» в 2024 году является эффективной и целесообразна к продолжению финансирования, необходимо также привлекать внебюджетные источники.

Мероприятия программы нацелены на сохранение и использование всего творческого потенциала Облученского района и предусматривают решение основных задач культурного наследия жителей района.

«Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район»

на 2024 - 2026 гг.» по итогам 2024 года.

В 2024 году на реализацию программы предусмотрено финансирование 110 000,00 руб., фактически исполнено – 95 000,00 руб.

Часть основных мероприятий проведено с привлечением спонсорских средств. Мероприятия программы выполнены.

В результате реализации программы повысилось качество обслуживания населения, модернизирована материально-техническая база учреждения.

Программа в 2024 году реализована эффективно, КЭП равен 0,9. Согласно методике оценке эффективности реализации муниципальной программы, программа признается средней.

«Обеспечение жильем молодых семей»

муниципального образования «Облученский муниципальный район»

на 2024 - 2026 гг.» по итогам 2024 года.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2024 год 9 860 301,51 руб., фактически исполнено 7 372 451,57 руб., из них:

- местный бюджет: 36 862,26 руб.;

- региональный бюджет: 700 382,90 руб.;

- федеральный бюджет: 6 635 206,41 руб.

В 2024 году поставленные свидетельство о праве на получение социальной выплаты получили 4 (четыре) молодых семьи.  Уровень исполнения муниципальной  программы – 0,9 говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

«Комплексное содействие развитию малого предпринимательства на территории муниципального образования

«Облученский муниципальный район» на 2024 - 2026 годы

по итогам 2024 года.

Финансирование программы на 2024 год не предусмотрено.

В целях повышения информированности представителей малого бизнеса

об изменениях в местном законодательстве, региональном и федеральном, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2024 году

проведены круглые столы, а именно 5 заседаний.

На сайте Облученского муниципального района, а так же в социальных сетях публикуются все проводимые мероприятия в муниципальном районе, затрагивающие интересы малого и среднего бизнеса. В 2024 году количество размещенной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном интернет-портале Облученского муниципального района, в СМИ, а так же в социальных сетях составило 164 публикаций.

Все мероприятия по данной программе в 2024 году выполнялись, уровень исполнения говорит о целесообразности принятия данной программы.

В дальнейшем для более эффективной реализации программы необходимо финансирование не только за счет местного, но и областного бюджетов, необходимо также привлекать внебюджетные источники.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» на 2024-2026 годы

по итогам 2024 года.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрено финансирование 440 000,00 руб., из них:

- местного бюджета 10 000,00 руб.;

- областного бюджета 430 000 руб.

Фактически исполнено 426 480,00 руб.

В рамках реализации программы были профинансированы и проведены

следующие мероприятия:

- организация информационного обеспечения администраций поселения по вопросам поддержки и развития сельских территорий и сельскохозяйственного производства в поселениях через электронные средства коммуникации (Интернет, электронную почту);

- организация проводимых управлением сельского хозяйства правительства ЕАО информационных встреч для субъектов сельскохозяйственного производства;

-  оказание информационной и методической помощи предпринимателям,  сельскохозяйственным товаропроизводителям, администрациям поселений и жителям Облученского района по вопросам развития сельских территорий и организации сельскохозяйственного производства;

- оказание методической помощи администрациям поселений по изменениям в законодательстве, касающимся  вопросов  развития сельских территорий и сельскохозяйственного производства;

- проводились сельскохозяйственные ярмарки, ярмарки выходного дня.

-осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» на 2024 - 2026 годы в 2024 году, данная программа является эффективной.

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на территории «Облученского муниципального района на 2024 - 2026 гг.» по итогам 2024 года.

Предусмотрено финансирование на 2024 год 705 000,00 руб., в связи с внесенными изменениями в программу, финансирование программы составило 605 000,00 руб.

Основной целью программы является поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для восполнения ресурсов материального резерва.

Программа реализована в 2024 году не в полном объеме. Согласно методике оценке эффективности реализации муниципальной программы, программа является удовлетворительной.

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Облученского муниципального района в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов

на 2024 - 2026 гг.» по итогам 2024 года.

В 2024 году было предусмотрено финансирование программы в размере 100 000,00 рублей, освоено 0,00 рублей.

Основной целью программы является обеспечение безопасности населения муниципального района от террористических угроз и проявлений экстремизма.

Мероприятия не выполнены, целевые индикаторы не достигнуты.

Эффективность и результативность программы равна 0,0. Согласно методике оценке эффективности реализации муниципальной программы, программа является неудовлетворительной.

«Обеспечение население Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2024 – 2026 гг.» по итогам 2024 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2024  год в размере 2 888 206,35 руб., фактически исполнено 2 302 797,71 руб.

Основной целью программы является обеспечение качественной питьевой водой граждан с. Радде, с. Пашково, установка приборов учета коммерческого учета тепловой энергии в образовательных учреждениях, ликвидация несанкционированных свалок, обработка 3-х питьевых колодцев.

Мероприятия программы выполнены не в полном объеме.  Одно мероприятие по техническим причинам.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной  программы  «Обеспечение население Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2024 - 2026 гг.», данная программа признается высокой и является эффективной.

«Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2024-2026 гг.» по итогам 2024 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2024 год в размере 1 994 100,00 руб., фактически исполнено 1 994 099,10 руб.

Основной целью программы является осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, программа является эффективной.

«Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2024-2026 гг.» по итогам 2024 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2024 год в размере 18 353 235,10 руб., фактически исполнено 11 989 583,26 руб.

Основной целью программы является обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений.

Мероприятия муниципальной программы выполнены полностью. Индикаторы выполнены не в полном объеме.

Согласно методике оценке эффективности реализации муниципальной программы, программа является эффективной.

Охрана окружающей среды муниципального образования "Облученский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2024 - 2026 годы" по итогам 2024 года

Предусмотрено финансирование программы из местного бюджета на 2024 год – 1 979 100,00 руб., фактически исполнено – 335 515,96 руб.

Целевые индикаторы в 2024 достигнуты не в полном объеме. Мероприятия программы также выполнены не в полном объеме, в связи с  не своевременно отрабатывались документы региональным оператором  ООО «Дом строй».

Согласно методике оценке эффективности реализации муниципальной программы, программа является не удовлетворительной.

«Информатизация  администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2024 - 2026 год»

по итогам 2024 года.

- Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2024 год в размере 465 000,00 рублей. Фактически по итогам 2024 года исполнено – 449 720,77 рублей.

Основной целью программы является приобретение и техническое сопровождение компьютерного оборудования и программного обеспечения.

В 2024 году уровень исполнения программы говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной, КЭП равен 1,0.

«Развитие муниципальной службы в администрации

муниципального образования

«Облученский муниципальный район» на 2024 - 2026 год»

по итогам 2024 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2024 год в размере 350 000,00 руб., фактически за 2024 год исполнено 349 655,33 руб.

В 2024 году повышение квалификации по различным образовательным программам прошли 11 сотрудников. За счет средств программы – 2 муниципальных служащих на общую сумму 5 000,00 руб.

Диспансеризация муниципальных служащих, в количестве 51 человек, проведена на сумму 344 655,33 туб.

В целом, уровень исполнения программы говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

"Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании "Облученский муниципальный район"

на 2024-2026 годы» по итогам 2024 года

Предусмотрено финансирование на 2024 год в размере 31 386 025,44 руб. Фактически освоено 31 235 236,71 руб., из них:

- местный бюджет: 16 284 569,93 руб.;

- региональный бюджет: 14 000 000,00 руб.;

- федеральный бюджет: 950 666,78 руб.

Основной целью программы является создание условия для вовлечения различных групп населения района в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Текущее состояние физической культуры и спорта в Облученском  муниципальном районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, достижениями спортсменов района на соревнованиях различного уровня. Динамика увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом носит положительный характер, однако для дальнейшего роста данного показателя необходимы консолидированные усилия по созданию необходимой материально-технической базы.

Календарный план спортивных и физкультурных мероприятий отработан в полном объеме. В связи с открытием ФОК с бассейном, были проведены дополнительные спортивные мероприятия, не включенные в план. Также были открыты дополнительные тренировочные группы по  виду спорта «футбол и мини-футбол». Численность населения занимающегося спортом и физической культурой в Облученском районе увеличилась в 2024 году до 10 800 человек.

Цели и задачи программы выполнены.

Эффективность и результативность программы равна показывает, что программа в 2024 году реализована эффективно. Все мероприятия, запланированные в программе, выполнены, показатели достигнуты.