ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы»  по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе на 2022-2024 годы»  по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» в 2022 году |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях" |  |  |  |  |  |
| Всего | 40 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Областной бюджет | 30 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:"Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев" |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2022 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 146 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | В связи с проведением спортивных мероприятий за счет средств грантовых проектов. В связи с тем, что запрещены массовые мероприятия, ряд запланированных ,был отменен. ОМВД России по Облученскому району не предоставили документы для награждения. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 146 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и профилактика преступлений в общественных местах, обеспечение безопасности дорожного движения на территории района |  |  |  |  |  |
| Всего | 136 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 136 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Профилактика наркомании |  |  |  |  |  |
| Всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Предупреждение и профилактика террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Предупреждение коррупционных правонарушений |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном  образовании «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2022 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 36 832 866,08 | 33 827 976,56 | 33 827 976,56 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 33 215 132,04 | 30 218 130,94 | 30 218 130,94 |  |  |
| Областной бюджет | 317 755,56 | 317 755,56 | 317 755,56 |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 299 978,48 | 3 292 090,06 | 3 292 090,06 |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Предоставление услуги дополнительного образования в области культуры (МКОО ДО «Детская школа искусств»). |  |  |  |  |  |
| Всего | 14 152 190,33 | 14 152 190,33 | 14 152 190,33 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14 152 190,33 | 14 152 190,33 | 14 152 190,33 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения культуры (МКУК «Театр юного зрителя») |  |  |  |  |  |
| Всего | 19 062 941,71 | 16 065 940,61 | 16 065 940,61 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 19 062 941,71 | 16 065 940,61 | 16 065 940,61 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и поддержка творческой деятельности муниципальных театров |  |  |  |  |  |
| Всего | 3 617 734,04 | 3 609 845,62 | 3 609 845,62 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 317 755,56 | 317 755,56 | 317 755,56 |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 299 978,48 | 3 292 090,06 | 3 292 090,06 |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение молодых семей муниципального  образования «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Обеспечение жильем молодых семей «Облученского муниципального района» на 2022 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 691 256,30 | 5 566 937,79 | 5 566 937,79 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 28 456,30 | 28 456,30 | 28 456,30 |  |  |
| Областной бюджет | 540 700,00 | 416 381,49 | 416 381,49 |  |  |
| Федеральный бюджет | 5 122 100,00 | 5 122 100,00 | 5 122 100,00 |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Предоставление выплат молодым семьям» |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 691 256,30 | 5 566 937,79 | 5 566 937,79 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 28 456,30 | 28 456,30 | 28 456,30 |  |  |
| Внебюджетные источники | 540 700,00 | 416 381,49 | 416 381,49 |  |  |
| Капитальные вложения - всего | 5 122 100,00 | 5 122 100,00 | 5 122 100,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2022-2024 годы» в 2022 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 216 889,10 | 1 032 591,78 | 1 032 591,78 | Предусмотрено к выполнению 7 (семи) мероприятий | Фактически выполнено 2 мероприятия, причина неисполнения – отсутствие финансирования |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 216 889,10 | 1 032 591,78 | 1 032 591,78 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация подвоза воды населению Пашковского сельского поселения Облученского района» |  |  |  |  |  |
| Всего | 886 330,00 | 884 532,78 | 884 532,78 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 886 330,00 | 884 532,78 | 884 532,78 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Осуществление подвоза питьевой воды» |  |  |  |  |  |
| Всего | 876 700,00 | 874 902,78 | 874 902,78 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 876 700,00 | 874 902,78 | 874 902,78 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Санитарная обработка и ремонт питьевых колодцев» |  |  |  |  |  |
| Всего | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | мероприятие не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Приобретение и обустройство контейнерных площадок на территории Пашковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Проведение работ по очистке сточных вод с. Пашково» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | работы не выполнялись, в связи с отсутствием потребности в данных услугах |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ в Пашковском сельском поселении и образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |
| Всего | 148 059,00 | 148 059,00 | 148 059,00 |  | погашение кредиторской задолженности |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 148 059,00 | 148 059,00 | 148 059,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Название мероприятия: «капитальный ремонт теплотрассы с. Пашково от котельной по ул. пограничная» |  |  |  |  |  |
| Всего | 148 059,00 | 148 059,00 | 148 059,00 |  | погашение кредиторской задолженности |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 148 059,00 | 148 059,00 | 148 059,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация мероприятий направленных на устранение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |
| Всего | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | мероприятие не исполнено, перенесено на 2023 год по новому законодательству |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Название мероприятия: «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (с.Пашково)» |  |  |  |  |  |
| Всего | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие пассажироперевозок на дорогах общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2022-2024 годы» в 2022 году. |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 664 000,00 | 1 576 415,22 | 1 576 415,22 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 664 000,00 | 1 576 415,22 | 1 576 415,22 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Компенсация части потерь и (или) оплата услуг перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу» |  |  |  |  |  |
| Всего | 71 985,12 | 71 985,12 | 71 985,12 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 71 985,12 | 71 985,12 | 71 985,12 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Название мероприятия: «Компенсация части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по маршруту «Облучье-Радде-Облучье»» |  |  |  |  |  |
| Всего | 71 985,12 | 71 985,12 | 71 985,12 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 71 985,12 | 71 985,12 | 71 985,12 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Название мероприятия: «Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 249 «Облучье-Радде-Облучье» по регулируемому тарифу»» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 592 014,88 | 1 504 430,10 | 1 504 430,10 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 592 014,88 | 1 504 430,10 | 1 504 430,10 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годов» по итогам 2022 года

Рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2022год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 31 819 211,34 | 11 954 976,06 | 11 954 976,06 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25 648 571,34 | 5 784 336,06 | 5 784 336,06 |  |  |
| Федеральный бюджет | 6 170 640,00 | 6 170 640,00 | 6 170 640,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие : «Обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Облученский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 264 671,34 | 6 38 524,64 | 6 38 524,64 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13 264 671,34 | 6 38 524,64 | 6 38 524,64 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Ремонтные работы по восстановлению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| Всего | 10 883 900,00 | 4 352 410,78 | 4 352 410,78 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10 883 900,00 | 4 352 410,78 | 4 352 410,78 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пашковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 500 000,00 | 793 400,64 | 793 400,64 |  | мероприятия выполнены не в полном объеме, в связи с несостоявшимися аукционами. Договора заключались разовые. |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 500 000,00 | 793 400,64 | 793 400,64 |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: «Реализация мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий ЧС» |  |  |  |  |  |
| Всего | 6 170 640,00 | 6 170 640,00 | 6 170 640,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6 170 640,00 | 6 170 640,00 | 6 170 640,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2022-2024 годы» по итогам 2022 год

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2022 год» |  |  |  |  |  |
| Всего | 51 602 344,80 | 50 653950,01 | 50 653950,01 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 14 429 445,98 | 14 306 181,39 | 14 306 181,39 |  |  |
| Областной бюджет | 11 765 500,00 | 11 765 500,00 | 11 765 500,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 25 407 398,82 | 24 582 268,62 | 24 582 268,62 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры» |  |  |  |  |  |
| Всего | 21 659 504,67 | 21 638 240,08 | 21 638 240,08 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13 020 355,85 | 12 999 091,26 | 12 999 091,26 |  |  |
| Областной бюджет | 8 639 148,82 | 8 639 148,82 | 8 639 148,82 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 174 590,13 | 13 075 590,13 | 13 075 590,13 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 409 090,13 | 13 10 090,13 | 13 10 090,13 |  |  |
| Областной бюджет | 11 765 500,00 | 11 765 500,00 | 11 765 500,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Повышение эффективности системы адаптивной физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие детско-юношеского, школьного спорта» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта» |  |  |  |  |  |
| Всего | 16 768 250,0 | 15 943 119,80 | 15 943 119,80 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 16 768 250,0 | 15 943 119,80 | 15 943 119,80 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

тыс. рублей

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено |  | Профинансировано |  | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 611 874,4 |  | 591 348,4 |  | 591 348,4 |  |  |  | дефицит средств бюджета |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 153 902,7 |  | 134 676,5 |  | 134 676,5 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 389 888,4 |  | 388 708,2 |  | 388 708,2 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 68 083,3 |  | 67 963,7 |  | 67 963,7 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 188 535,1 |  | 177 588,4 |  | 177 588,4 |  |  |  | дефицит средств бюджета |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 80 164,9 |  | 69 774,0 |  | 69 774,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 104 927,2 |  | 104 372,7 |  | 104 372,7 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 443,0 |  | 3 441,7 |  | 3 441,7 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 103 017,5 |  | 92 088,5 |  | 92 088,5 |  |  |  | дефицит средств бюджета |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 80 164,9 |  | 69 774,0 |  | 69 774,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 19 409,6 |  | 18 872,8 |  | 18 872,8 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3 443,0 |  | 3 441,7 |  | 3 441,7 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение качества дошкольного образования в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 85 517,6 |  | 85 499,9 |  | 85 499,9 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 85 517,6 |  | 85 499,9 |  | 85 499,9 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 407 515,3 | 398 816,2 |  | 398 816,2 |  |  |  |  | дефицит средств бюджета |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 70 208,5 | 62 106,7 |  | 62 106,7 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 282 991,4 | 282 504,8 |  | 282 504,8 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 54 315,4 | 54 204,7 |  | 54 204,7 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 99 734,3 |  | 91 618,3 |  | 91 618,3 |  |  |  | дефицит средств бюджета |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 70 073,4 |  | 61 971,6 |  | 61 971,6 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7 454,5 |  | 7 453,1 |  | 7 453,1 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 22 206,4 |  | 22 193,6 |  | 22 193,6 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Обеспечение качества общего образования в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 294 277,1 |  | 293 694,0 |  | 293 694,0 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 275 403,4 |  | 274 918,2 |  | 274 918,2 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 18 873,7 |  | 18 775,8 |  | 18 775,8 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 503,9 |  | 13 503,9 |  | 13 503,9 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 135,1 |  | 135,1 |  | 135,1 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 133,5 |  | 133,5 |  | 133,5 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 13 235,3 |  | 13 235,3 |  | 13 235,3 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие системы защиты детей и работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 081,1 |  | 12 460,9 |  | 12 460,9 |  |  |  | дефицит средств бюджета |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 411,4 |  | 1 933,2 |  | 1 933,2 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 344,8 |  | 210,4 |  | 210,4 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10 324,9 |  | 10 317,3 |  | 10 317,3 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Поддержка организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 12 550,6 |  | 12 091,4 |  | 12 091,4 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1880,9 |  | 1 563,7 |  | 1 563,7 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 344,8 |  | 210, 4 |  | 210, 4 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10 324,9 |  | 10 317,3 |  | 10 317,3 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Материальная поддержка участников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 278,9 |  | 254,0 |  | 254,0 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 278,9 |  | 254,0 |  | 254,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Поддержка льготной категории детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 236,6 |  | 100,5 |  | 100,5 |  |  |  | дефицит средств бюджета |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 236,6 |  | 100,5 |  | 100,5 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления , занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 581,5 |  | 2 482,9 |  | 2 482,9 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 956,5 |  | 862,6 |  | 862,6 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 625,0 |  | 1620,3 |  | 1620,3 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия: Организация занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 581,5 |  | 2 482,9 |  | 2 482,9 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 956,5 |  | 862,6 |  | 862,6 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1 625,0 |  | 1620,3 |  | 1620,3 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 161,4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | неисполнение мероприятий связано с отсутствием возможности выдачи сертификатов по техническим причинам |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 161,4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия:»Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 161,4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 161,4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2022 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 119 900,00 | 119 900,00 | 119 900,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 119 900,00 | 119 900,00 | 119 900,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Обустройство противопаводковых сооружений» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| Всего | 115 100,00 | 115 100,00 | 115 100,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 115 100,00 | 115 100,00 | 115 100,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Организация информирования и оповещения населения» |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Пополнение материально-технических запасов» |  |  |  |  |  |
| Всего | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,80 | 4,80 | 4,80 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2022 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы»  по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2022 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 308 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 308 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Приобретение и техническое сопровождение компьютерного оборудования и оргтехники" |  |  |  |  |  |
| Всего | 99 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 99 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Приобретение и сопровождение программного обеспечения" |  |  |  |  |  |
| Всего | 168 000,00 | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 168 000,00 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Обеспечение информационной безопасности" |  |  |  |  |  |
| Всего | 41 000,00 | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 41 000,00 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022 - 2024 годы»  по итогам 2022 года

рублей.

| Наименование программы Источники финансирования и направления расходов | Предусмотрено | Профинансировано | Выполнено | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Выполнено (в случае невыполнения мероприятий, неосвоения средств указать причины) |
| «Информатизация администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» в 2022 году |  |  |  |  |  |
| Всего | 78 800,00 | 78 800,00 | 78 800,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 78 800,00 | 78 800,00 | 78 800,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Повышение квалификации муниципальных служащих" |  |  |  |  |  |
| Всего | 78 800,00 | 78 800,00 | 78 800,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 78 800,00 | 78 800,00 | 78 800,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: "Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих" |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Прочие - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |