Заключение об эффективности реализации муниципальных

целевых программ Облученского муниципального района

Муниципальные целевые программы представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств Облученского муниципального района, эффективное решение приоритетных стратегических задач социального, экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития Облученского муниципального района.

Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных целевых программ.

«Развитие системы образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2022 – 2024 гг.»

по итогам 2022 года.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 611 874,4 руб., фактически освоено 591 348,4 руб., что составляет 96,6 % от плановых показателей.

Модернизация системы образования в Облученском муниципальном районе находятся в центре внимания общественности и органов управления. Связано это, в первую очередь, с требованием времени, с потребностями общества в качественном образовании и его доступности, с необходимостью повышения духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения. Так, для достижения эффективного результата исполнения программы, повышения степени доступности и качества услуг образования и качества подготовки выпускников, в рамках данной программы реализовывались мероприятия, являющиеся инструментом оценки качества образования.

Комплексное влияние на развитие образовательной системы Облученского муниципального района оказывает единый государственный экзамен.

Положительным результатом при реализации программы является развитие дошкольного образования и системы общего образования, обеспечение регулярного горячего питания для детей из малообеспеченных семей. В рамках программы организовывалось и проводилось оздоровление в каникулярное время детей из малообеспеченных семей.

Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2022 год были выполнены не в полном объеме из-за дефицита бюджета.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы составляет 96,6%. Результат выполнения мероприятий данной программы показывает, что программа является эффективной и целесообразна к продолжению финансирования.

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2022 -2024 годы»

по итогам 2022года.

На 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 36 832 866,08 руб.,

фактически исполнено 33 827 976,56 руб. Стратегической целью управления по развитию культуры, спорта, молодежной политики Облученского муниципального района является развитие и сохранение культуры в современных условиях. В 2022 году были достигнуты все показатели (индикаторам эффективности), за исключением мероприятий на выезде.

Качественная подготовка участников художественной самодеятельности к мероприятиям привела к повышению потребности населения в зрелищных мероприятиях.

Основные мероприятия проведены с привлечением спонсорских средств.  В результате реализации программы повысилось качество обслуживания населения, модернизирована материально-техническая база учреждения. Поставленные цели и запланированные результаты  достигнуты. Мероприятия выполнены в соответствии с установленными требованиями, показатель оценки эффективности реализации программы соответствует единице.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2022 - 2024 годы» в 2022 году является эффективной и целесообразна к продолжению финансирования, необходимо также привлекать внебюджетные источники.

Мероприятия программы нацелены на сохранение и использование всего творческого потенциала Облученского района и предусматривают решение основных задач культурного наследия жителей района.

«Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район»

на 2022 - 2024 гг.» по итогам 2022 года.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2022 год 146 000,00 руб., фактически исполнено 100 000,00 руб.

Не смотря на частичное отсутствие финансирования данной программы в 2022 году поставленные цели  и запланированные  результаты  достигнуты, уровень исполнения говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

«Обеспечение молодых семей» муниципального образования «Облученский муниципальный район»

на 2022 - 2024 гг.» по итогам 2022 года.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2022 год 5 691 300,00 руб., фактически исполнено 5 566 937,79 руб.

В 2022 году поставленные свидетельство о праве на получение социальной выплаты получили девять молодых семей.  Уровень исполнения муниципальной  программы – 1,1 говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

«Комплексное содействие развитию малого предпринимательства на территории муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022 - 2024 годы

по итогам 2022 года.

Финансирование программы на 2022 год не предусмотрено.

В целях повышения информированности представителей малого бизнеса

об изменениях в местном законодательстве, региональном и федеральном, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году

проведены круглые столы, а именно 4 заседания.

На сайте Облученского муниципального района, а так же в социальных сетях публикуются все проводимые мероприятия в муниципальном районе, затрагивающие интересы малого и среднего бизнеса. В 2022 году количество размещенной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном интернет-портале Облученского муниципального района, в СМИ, а так же в социальных сетях составило 139 публикаций.

Все мероприятия по данной программе в 2022 году выполнялись, уровень исполнения говорит о целесообразности принятия данной программы.

В дальнейшем для более эффективной реализации программы необходимо финансирование не только за счет местного, но и областного бюджетов, необходимо также привлекать внебюджетные источники.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» на 2022-2024 годы

по итогам 2022 года.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрено финансирование 340 700,00 руб., из них:

- местного бюджета 10 000,00 руб.;

- областного бюджета 330 700 руб.

Фактически исполнено 24 000,00 руб.

В рамках реализации программы были профинансированы и проведены

следующие мероприятия:

- организация информационного обеспечения администраций поселения по вопросам поддержки и развития сельских территорий и сельскохозяйственного производства в поселениях через электронные средства коммуникации (Интернет, электронную почту);

- организация проводимых управлением сельского хозяйства правительства ЕАО информационных встреч для субъектов сельскохозяйственного производства;

-  оказание информационной и методической помощи предпринимателям,  сельскохозяйственным товаропроизводителям, администрациям поселений и жителям Облученского района по вопросам развития сельских территорий и организации сельскохозяйственного производства;

- оказание методической помощи администрациям поселений по изменениям в законодательстве, касающимся  вопросов  развития сельских территорий и сельскохозяйственного производства;

- проводились ярмарки выходного дня для.

Мероприятия выполнены не в полном объеме. В связи с тем, что соглашение о предоставлении субвенций, на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2022 год администрацией муниципального района не заключалось.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе» на 2022 - 2024 годы в 2022 году, данная программа является эффективной.

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на территории «Облученского муниципального района на 2022 - 2024 гг.» по итогам 2022 года.

Предусмотрено финансирование на 2022 год 119 900,00 руб., фактически исполнено 119 900,00 руб.

Основной целью программы является поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для восполнения ресурсов материального резерва.

Программа реализована в 2022 году в полном объеме. Программа является эффективной.

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории «Облученского муниципального района на 2022 - 2024 гг.»

по итогам 2022 года.

В 2022 году было предусмотрено финансирование программы в размере 100 000,00 рублей, в декабре 2022 года в программу были внесены изменения, объем финансирования был сокращен до 0,00 рублей.

Основной целью программы является обеспечение безопасности населения муниципального района от террористических угроз и проявлений экстремизма

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Программа реализована в 2022 году в полном объеме. Программа является эффективной.

«Обеспечение население Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2022 - 2024 гг.» по итогам 2022 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2022 год в размере 1 216 889,10 руб., фактически исполнено 1 032 591,78 руб., что составляет 84,8%.

Основной целью программы является обеспечение качественной питьевой водой граждан с. Радде, с. Пашково, установка приборов учета коммерческого учета тепловой энергии в образовательных учреждениях, ликвидация несанкционированных свалок, обработка 3-х питьевых колодцев.

Мероприятия выполнены не в полном объеме, по причине дефицита бюджета.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Целевой  программы  «Обеспечение население Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2022 - 2024 гг.», данная программа является эффективной.

«Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2022-2024 гг.» по итогам 2022 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2022 год в размере 1 664 000,00 руб., фактически исполнено 1 576 415,22 руб., что составляет 94,7%.

Основной целью программы является осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Фактическое исполнение показателя программы в 2022 году (исходя из методики оценки эффективности реализации муниципальной программы) составляет – 0,9.

Программа является эффективной.

«Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 гг.» по итогам 2022 года.

Предусмотрено финансирование из местного и областного бюджетов на 2022 год в размере 31 819 211,34 руб., фактически исполнено 11 954 976,06 руб., что составляет 37,6%.

Основной целью программы является обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений.

В 2022 году проводились работы по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к с. Пашково» и участков улично-дорожной сети с. Пашково, за счет средств областного и местного бюджетов, а также осуществлялось текущее содержание дорог. Бюджет освоен не в полном объеме в связи с тем, что аукцион на выполнение работ был признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок. В результате чего были заключены прямые договора.

Значение показателя эффективности муниципальной программы составило – 1,1. Программа является эффективной.

«Информатизация  администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022 - 2024 год»

по итогам 2022 года.

На начало 2022 года предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 308 000,00 руб. В декабре 2022 года в программу были внесены изменения, объем финансирования был сокращен до 89 000,00 руб., фактически исполнено 89 000,00 руб., что составляет 100%.

Основной целью программы является приобретение и техническое сопровождение компьютерного оборудования и программного обеспечения.

В 2022 году уровень исполнения программы говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

«Развитие муниципальной службы в администрации

муниципального образования

«Облученский муниципальный район» на 2022 - 2024 год»

по итогам 2022 года.

Предусмотрено финансирование из местного бюджета на 2022 год в размере 78 800,00 руб., фактически исполнено 78 800,00 руб., что составляет 100%.

Основной целью программы является повышение квалификации муниципальных служащих.

В 2022 году повышение квалификации по различным образовательным программам прошли 50 муниципальных служащих. Из них за счет средств программы – 11 муниципальных служащих на общую сумму 78 800,00 руб.

Диспансеризация муниципальных служащих была проведена по программе ОМС.

В целом, уровень исполнения программы говорит о целесообразности принятия данной программы. Программа является эффективной.

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

Предусмотрено финансирование на 2022 год в размере 51 602 344,80 руб. Фактически освоено в 2022 года 50 653 950,01 руб., что составляет 98,1% использования бюджета.

Основной целью программы является создание условия для вовлечения различных групп населения района в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Текущее состояние физической культуры и спорта в Облученском  муниципальном районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, достижениями спортсменов района на соревнованиях различного уровня. Динамика увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом носит положительный характер, однако для дальнейшего роста данного показателя необходимы консолидированные усилия по созданию необходимой материально-технической базы.

Календарный план спортивных и физкультурных мероприятий отработан в полном объеме. В связи с открытием ФОК с бассейном, были проведены дополнительные спортивные мероприятия, не включенные в план. Также были открыты дополнительные тренировочные группы по  виду спорта «футбол и мини-футбол». И группа по шахматам. Численность населения занимающегося спортом и физической культурой в Облученском районе увеличилась в 2022 году до 9 870 человек.

Эффективность и результативность программы равна 1,02 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно. Все мероприятия, запланированные в программе, выполнены.