Приложение 1

Муниципальная программа

«Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования

«Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы»

по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  |
|  |  | план | факт |
| 11 | Количество состоявшихся заседаний Совета по поддержке малого предпринимательства, круглых столов, семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 | 4 |
| 22 | Количество размещенной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном интернет-портале Облученского муниципального района, в СМИ | 4 | 139 |
| 43 | Объем закупок, осуществляемых для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории ДФО | 18 | 34,5 |

На 2022 год финансирование данной программы не предусмотрено. Оценка реализации запланированных мероприятий равна 1,0.Оценка степени достижения целевых показателей составляет – 1,0.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 1,0 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе в 2022-2024 годы»

по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Целевой индикатор программы 1: Субсидирование части затрат личным подсобным хозяйствам на сельскохозяйственное производство в соответствии с законом ЕАО об областном бюджете на соответствующий период, % | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор программы 2: Участие в ежегодной областной ярмарке-выставке, приуроченной к профессиональному празднику "День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", да/нет | да | Х |
| Целевой индикатор программы 3: Отлов безнадзорных домашних животных в поселениях муниципального района в соответствии с действующим законодательством, % | 100,0 | Х |

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены не в полном объеме в связи с тем, что соглашение о предоставлении субвенций, на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2022 год администрацией муниципального района не заключалось, оценка реализации запланированных мероприятий равна 0,5.

Оценка степени достижения целевых показателей составляет – 0,2.

Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,5. Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,5 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2022-2024 годы»

по итогам  2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Цель: обеспечение населения Пашковского сельского поселения общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами |  |  |  |
|  | Формирование финансовых ресурсов для обеспечения финансирования доставки питьевой воды, обеспечение соблюдения санитарных норм, повышения эффективности использования энергоресурсов, капитальный ремонт объектов ЖКХ, обеспечение соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды. |  |  |  |
| 1 | Количество жителей обеспеченных питьевой водой | % | 100 | 100 |
| 2 | Количество санитарно-обработанных питьевых колодцев с. Пашково | ед. | 3 | 3 |
| 3 | Количество приобретенных и обустроенных контейнерных площадок | ед. | 2 | 0 |
| 4 | Проведение работ по очистке сточных вод в с. Пашково (в МКД) | ед. | 1 | 0 |
| 5 | Количество установленных приборов коммерческого учета тепловой энергии в котельных | ед. | 2 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт теплотрассы с Пашково от котельной по улице Пограничная | ед. | 0 | 0,88 |
| 7 | Количество ликвидированных свалок | ед. | 2 | 0 |

В 2022 году были достигнуты не все показатели.

По отчистки сточных вод договор не заключался, работы не проводились.

Доставка воды населению осуществляется регулярно, в соответствии с заключенными договорами.

На дезинфекцию питьевых колодцев (3 шт) был заключен договор, работы выполнены в полном объеме.

Капитальный ремонт теплотрассы был проведен в 2020 году, а оплата за выполнение работ произведен в 2022 году.

В план природоохранных мероприятий включена ликвидация несанкционированных свалок в с. Пашково и с. Радде, но мероприятия не выполнены в связи с погодными условиями и сжатыми сроками на их реализацию.

Планировалось обустройство контейнерных площадок, мероприятия не выполнены по причине перераспределения лимитов.

Планировалось установить приборы коммерческого учета по теплу в образовательных учреждениях, мероприятия не выполнено по причине отсутствия лимитов.

Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,34. Бюджетные средства использованы не в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования.

Оценка степени достижения целевых показателей составила 0,29.

Таким образом, общая эффективность данной программы неудовлетворительна, так как значение оценки эффективности муниципальной программы составила 0,55.

Муниципальная программа

«Развитие образования в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 года»

по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2022 год" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |  |  |
|  | План на 2022 | Факт за 2022 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | 52,5 | 52,3 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 7,8 | 8,2 |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования" |  |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам. | 100 | 94,4 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | 0 | 5,6 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 0,77 | 0,5 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. | 60 | 61 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы защиты прав детей, работников системы образования" |  |  |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 90 | 71 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих льготы по оплате питания, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях из малоимущих семей. | 100 | 100 |
| Доля обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование, в общей численности обучающихся и воспитанников в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 100 | 100 |
| Доля молодых специалистов муниципальных образовательных учреждений, получивших подъемное пособие, в общей численности молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях, подавших заявление на получение подъемного пособия. | 100 | 100 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших поддержку по итогам конкурса на получение премии за высоки результаты в учебной и интеллектуальной деятельности, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на данную поддержку | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" |  |  |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 90 | 87 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, временно трудоустроенных в каникулярное время, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 | 3,3 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района, которым произведена частичная оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря, к общей численности малоимущих обучающихся общеобразовательных учреждениях муниципального района. | 52 | 87 |
| Подпрограмма 5 "Капитальные ремонт зданий и пришкольных территорий учреждений образований" |  |  |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых произведен капитальный ремонт зданий и пришкольных территорий, к общей численности муниципальных образовательных учреждений. | 12,5 | 0 |
| Подпрограмма 6 "Персонифицированное финансирование дополнительного образования" |  |  |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата ПФДО, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | 100 | 1,6 |
| Доля детей в возрасте 5-18, использующих сертификаты ПФДО, в статусе сертификатов, используемых для оплаты образовательных услуг | 4,6 | 0 |

Цели и задачи муниципальной программы выполнены. Показатель эффективности реализации муниципальной программы составляет 55,6%. Фактическое использование средств составило 96,6 %.  Показатель эффективности муниципальной программы составил 96,6 %. Средства всех бюджетов, в том числе местного бюджета, использованы эффективно.

Таким образом, данная программа реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном  образовании «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы» по итогам  2022 года.

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| п/п | Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
|  | 1 |  |  |
| 1 | Целевой индикатор программы 1: Увеличение уровня удовлетворенности населением качества услуг, предоставляемых учреждением культуры, % | 90,6 | 61 |
| 2 | Целевой индикатор программы 2: Количество мероприятий на выезде, ед | 3 | 0 |
| 3 | Целевой индикатор программы 3: Количество мероприятий в стационаре, ед | 10 | 40 |
| 4 | Целевой индикатор программы 4: Количество посетителей мероприятий на выезде, чел | 600 | 0 |
| 5 | Целевой индикатор программы 5: Количество посетителей мероприятий в стационаре, чел | 2000 | 6700 |
| 6 | Целевой индикатор программы 6: Средняя заработная плата работников, руб | 43180,24 | 44875,00 |
| 7 | Целевой индикатор программы 7: Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, чел | 184 | 188 |
| 8 | Целевой индикатор программы 8: Средняя заработная плата преподавателей, руб | 39298,31 | 46714,00 |
| 9 | Целевой индикатор программы 9: Доля работников учреждения культуры и преподавателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации или переподготовки, % | 80 | 100 |

Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  1,0. Бюджетные средства использованы в полном объеме. В 2022 году достигнуты все индикаторы программы. Оценка степени достижения целевых показателей составила 1,4.

Таким образом, данная программа эффективна, так как значение оценки эффективности муниципальной программы составила 1,2.

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы»

по итогам  2022 года.

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| п/п | Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
|  | 1 |  |  |
| 1 | Целевой индикатор программы 1: Доля молодых семей, признанных участниками муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Облученский муниципальный район», от общего числа обратившихся молодых семей для признания участниками данной программы, ед. | 8 | 9 |
| 2 | Целевой индикатор программы 2: Доля молодых семей-участников программы, воспользовавшихся правом на получение социальной выплаты, от общего числа, признанных участниками программы в текущем году, ед | 8 | 9 |

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены не в полном объеме, оценка целевых показателей составляет – 0,8.

Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  1,7. Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 1,1 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Облученский муниципальный район» на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| 1 |  |  |
| Целевой индикатор программы 1: Снижение удельного веса правонарушителей среди несовершеннолетних в общей численности преступлений, зарегистрированных на территории района, ед. | 4 | 2,3 |
| Целевой индикатор программы 2: Удельный вес лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) в общем числе населения района, ед. | 0,2 | 0,2 |
| Целевой индикатор программы 3: Доля мероприятий, направленных на профилактику наркоситуации от общего числа мероприятий, проводимых на территории района, ед. | 5 | 5 |
| Целевой индикатор программы 4: Удельный вес преступлений террористического и экстримистского характера в общей численности преступлений, зарегистрированных на территории района, ед. | 0 | 0 |
| Целевой индикатор программы 5: Удельный вес выявленных нарушений законодательства, имеющих коррупционную составляющую в общей численности выявленных нарушений законодательства, ед. | 0 | 0 |

Поставленные цели  и запланированные  результаты  достигнуты, мероприятия выполненными в соответствии  с установленными требованиями. Степень достижения целевых показателей равна 0,7. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,7. Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,8 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Развитие пассажироперевозок на дорогах  общего пользования муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица

| п/п | Цели, задачи, мероприятия | Единица измерения |  | Значение индикатора (показателя) в 2022 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Цель: обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения муниципального района Еврейской автономной области путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта в Облученском районе |  |  |  |  |
| 1.1. | Компенсация части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля выполненных рейсов в общей численности рейсов, согласно заключенных договоров на осуществление пассажироперевозок |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Доля фактически выполненных затрат перевозчиков в общем объеме затрат, подлежащих исполнению, согласно заключенному договору |  | % | 100 | 100 |

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объеме, оценка целевых показателей составляет – 0,91.

Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,97. Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,92 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица

| N п/п | Наименование | Ед. измере ния | Значение индикатора (показателя) на 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | - Цель: обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений |  |  |  |
|  | Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых производится комплекс работ по содержанию и ремонту дорог |  |  |  |
| 1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 12,88 | 14 |
| 2. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 57 | 0 |
| 3. | Доля текущих регламентных мероприятий по содержанию автомобильный дорог, в общей протяженности дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения | % | 100 | 100 |

Фактическое исполнение показателя в 2022 году составило 1,6.

Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  4,2. Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 1,1 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Облученский муниципальный района

на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | факт |
| Целевой индикатор программы 1: Соблюдение сроков предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленных решением КЧС,% | 100 | 0 |
| Целевой индикатор программы 2: Поддержание установленного объема резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, % | 100 | 100 |
| Целевой индикатор программы 3: Организация обучения населения в области гражданской обороны, чел. | 300 | 300 |
| Целевой индикатор программы 4: Доля охвата информированного и оповещенного населения в области гражданской обороны, %. | 100 | 100 |
| Целевой индикатор программы 5: Поддержка необходимого уровня оснащения ЕДДС, % | 100 | 100 |

Фактическое исполнение показателя в 2022 году составило 0,98.

Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,98. Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,99 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Облученский муниципального района на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| Наименование, ед. изм. | Показатели целевых индикаторов программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 План | 2022 Факт |
| Целевой индикатор программы 1: Количество актов террористического и экстремистского характера на территории района, ед. | 0 | 0 |
| Целевой индикатор программы 2: Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма, % | 100 | 100 |
| Целевой индикатор программы 3: Увеличение количества публикаций антитеррористической и экстремистской направленности в районных средствах массовой информации, % | 7 | 7 |

Фактическое исполнение показателя (индикатора) в 2022 году выполнено полностью и составило 1,0. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

В 2022 году было предусмотрено финансирование программы в размере 100 000,00 рублей, в декабре 2022 года в программу были внесены изменения, объем финансирования был сокращен до 0,00 рублей.

Таким образом, общая эффективность и результативность программы равна 0,7 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно.

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2022-2024 годы»

по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Создание условий для вовлечения различных групп населения района в регулярные занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 33,2 | 41,0 |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 76,1 | 82,4 |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 14,5 | 15,6 |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся в физической культурой и спортом, в общей численности, граждан старшего возраста | % | 1,8 | 20,0 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 13,2 | 13,2 |
| 6. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 53,6 | 52,3 |
| 7. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 51,0 | 49,0 |

Текущее состояние физической культуры и спорта в Облученском  муниципальном районе характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, достижениями спортсменов района на соревнованиях различного уровня. Динамика увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом носит положительный характер, однако для дальнейшего роста данного показателя необходимы консолидированные усилия по созданию необходимой материально-технической базы.

Эффективность и результативность программы равна 1,0 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно. Все мероприятия, запланированные в программе, выполнены, показатель составил 0,9. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  1,0.

Муниципальная программа

"Информатизация администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" на 2022-2024 годы»                              по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 11 | Целевой индикатор 1: Процент оснащенности администрации района современным компьютерным оборудованием | % | 70 | 74 |
| 12 | Целевой индикатор 2: Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | 50 | 50 |
| 13 | Целевой индикатор 3: Процент обеспеченности программных продуктов годовыми лицензиями на использование и информационно-техническое сопровождение | % | 100 | 100 |
| 14 | Целевой индикатор 4: Количество сотрудников, прошедших обучение по программам безопасности информации | % | 1 | 0 |

Общий объем финансовых средств  на реализацию муниципальной программы в 2022 году составлял 308 000,00 рублей. В декабре 2022 года были внесены изменения в части финансирования. Объем средств был сокращен до 89 000,00 рублей.

Целевой индикатор № 4 не выполнен, в связи с отсутствие финансирования. Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) составила 0,74.

Программа реализована не в полном объеме. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,74.

Муниципальная программа

"Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" на 2022-2024 годы»                              по итогам 2022 года

Форма 1. Оценка основных целевых индикаторов программы

за период реализации программы

Таблица 1

| N пп/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 11 | Целевой индикатор 1: Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию | чел | 56 | 11 |
| 12 | Целевой индикатор 2: Количество муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | чел | 56 | 56 |

В связи с сокращение объема финансирования, целевой индикатор программы № 1 выполнен не в полном объеме. Индикатор № 2 выполнен, денежные средства по данному индикатору не освоены, т.к. ежегодная диспансеризация муниципальных служащих была проведена по программе ОМС.

Эффективность и результативность программы равна 0,8 и показывает, что программа в 2022 году реализована эффективно. Мероприятия, запланированные в программе, выполнены частично, в связи с отсутствием финансирования, оценка достижения целевых показателей составила 0,6. Оценка эффективности  использования средств  бюджета равна  0,8.